Приложение к Постановлению

Администрации городского

округа Сызрань

от________2010 г. №______

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"Противодействие коррупции в городском округе Сызрань на 2010-2012 годы»

Паспорт  программы

| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ | Целевая программа "Противодействие коррупции в городском округе Сызрань на 2010-2012 годы» |
| --- | --- |
| ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ | Распоряжение Администрации городского округа Сызрань от 29.03.2010 №35-р «О разработке целевой программы "Противодействие коррупции в городском округе Сызрань на 2010-2012 годы» |
| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ | Администрация городского округа Сызрань |
| ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ | Цель: - противодействие коррупции, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан на территории городского округа Сызрань Задачи: - совершенствование антикоррупционной нормативной базы - создание в городском округе Сызрань комплексной системы противодействия коррупции; - создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к проявлениям коррупции; - обеспечение «прозрачности» работы на всех уровнях органов местного самоуправления. |
| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ | 2010 – 2012 годы. Программа реализуется в три этапа: первый этап – 2010 год; второй этап – 2011 год; третий этап – 2012 год. |
| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ | - доля граждан, удовлетворенных деятельностью органов местного самоуправления по обеспечению ими реализации антикоррупционой политики в городском округе Сызрань ; - количество проведенных экспертиз муниципальных нормативных правовых актов на предмет выявления коррупциогенных факторов; - количество проведенных экспертиз проектов муниципальных нормативных правовых актов на предмет выявления коррупциогенных факторов; - количество проведенных заседаний Координационного Совета по противодействию коррупции в городском округе Сызрань; - количество служебных проверок муниципальных служащих на причастность к предпринимательской деятельности; - количество служебных проверок, проведенных по выявленным фактам коррупционных проявлений в органах местного самоуправления городского округа Сызрань, в том числе на основании опубликованных в средствах массовой информации материалов журналистских расследований и авторских материалов; - количество комплексных проверок образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, Комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Сызрань, Комитета по строительству и архитектуре Администрации городского округа Сызрань по порядку привлечения внебюджетных средств и их использования; - количество информационных материалов, публикуемых в средствах массовой информации и размещенных на интернет-сайтах по теме пропаганды антикоррупционного поведения и нетерпимости к коррупционным проявлениям; - количество проведенных научно-практических конференций, семинаров и заседаний «круглых столов» по вопросам противодействия коррупции в городском округе Сызрань; - количество проведенных мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции и эффективности мер антикоррупционной деятельности в городском округе Сызрань; - количество опубликованных в средствах массовой информации материалов о ходе реализации целевой программы "Противодействие коррупции в городском округе Сызрань на 2010-2012 годы»; - количество публикуемых в средствах массовой информации и размещенных на интернет-сайтах ежегодных отчетов по антикоррупционной деятельности. |
| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММОЙ | Общий планируемый объем финансирования целевой программы за счет средств бюджета городского округа Сызрань составит 750 тыс.руб. в том числе: в 2010 году – 250 тыс.руб.; в 2011 году – 250 тыс.руб.; в 2012 году – 250 тыс.руб.. |
| ПОКАЗАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНО_ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | Доля граждан ( в процентах), удовлетворенных деятельностью органов местного самоуправления по обеспечению ими реализации антикоррупционой политики в городском округе Сызрань |
| СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | Общее руководство и контроль за ходом реализации целевой программы осуществляет Глава городского округа Сызрань (по согласованию) Ответственные исполнители осуществляют руководство и контроль за ходом реализации соответствующих программных мероприятий и представляют информацию об исполнении мероприятий программы в Координационный совет по противодействию коррупции в городском округе Сызрань. Секретарь координационного совета по противодействию коррупции в городском округе Сызрань ежеквартально представляет сводную информацию о выполнении программы в Управление экономического развития и инвестиций Администрации городского округа Сызрань. |

1. Характеристика проблемы,

на решение, которой направлена Программа

Коррупция, являясь неизбежным следствием избыточного администрирования со стороны государственных, муниципальных служащих, получила широкое распространение, приобрела массовый, системный характер и высокую общественную опасность. Подменяя публично-правовые решения и действия коррупционными отношениями, основанными на удовлетворении в обход закона частных противоправных интересов, она оказывает разрушительное воздействие на структуры власти и управления, становится существенным тормозом экономического и социального развития, препятствует успешной реализации приоритетных национальных проектов.

Высокая степень опасности коррупции обусловлена тем, что коррупционные проявления получили распространение в социальной среде и большинство членов общества научилось относиться к ним как к негативному, но привычному и не вызывающему публичного порицания явлению.

Согласно положениям Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006 - 2008 годах, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2005 N 1789-р, необходимым условием для достижения заявленных в административной реформе целей является ликвидация коррупции в органах государственной и муниципальной власти, которая стала важнейшей проблемой, препятствующей повышению эффективности государственного и муниципального управления.

Вместе с тем борьба с коррупцией не может сводиться только к привлечению к ответственности лиц, виновных в коррупционных преступлениях, и к кратковременным кампаниям по решению частных вопросов. Она должна включать хорошо продуманную и просчитанную систему разноплановых усилий, сориентированных не менее чем на среднесрочную перспективу и осуществляемых множеством субъектов антикоррупционной деятельности.

Все это обусловливает острую необходимость решения проблемы противодействия коррупции программно-целевым методом, что позволит обеспечить должную целеустремленность и организованность, наступательность и последовательность антикоррупционных мер, адекватную оценку их эффективности и контроль за результатами.

Антикоррупционная политика городского округа Сызрань представляет собой целенаправленную деятельность по устранению причин и условий, порождающих коррупцию, важной составной частью которой является настоящая целевая программа.

Разработка и внедрение правовых, организационных и иных механизмов противодействия коррупции в городском округе Сызрань являются необходимыми элементами реализации административной реформы на местном уровне.

2. Основные цели и задачи целевой программы,

с указанием сроков и этапов ее реализации

Целью Программы является противодействие коррупции, обеспечение защиты прав и законных  интересов граждан на территории  городского округа Сызрань.

Достижение цели Программы обеспечивается за счет решения следующих задач:

-  Совершенствование антикоррупционной нормативной базы;

-  создание в городском округе Сызрань комплексной системы  противодействия коррупции;

- создание условий  для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к проявлениям коррупции;

- обеспечение «прозрачности» работы на всех уровнях органов местного самоуправления.

Реализацию Программы предполагается осуществить в течение трех лет с 2010 по 2012 годы.

В целях систематизации контроля и анализа хода выполнения мероприятий Программы срок ее реализации разбит на три этапа:

первый этап - 2010 год;

второй этап - 2011 год;

третий этап - 2012 год.

3. Целевые индикаторы и показатели,

характеризующие ежегодный ход и итоги

реализации Программы

Достижение целей Программы определяется следующими значениями их целевых индикаторов и показателей:

| № п/п | Наименование цели, задачи, целевого индикатора, показателя | Ед. измер | Прогнозируемое значение целевых индикаторов, показателей по годам и этапам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2010-2012 гг. |
| Цель: Противодействие коррупции, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан на территории городского округа Сызрань |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля граждан, удовлетворенных деятельностью органов местного самоуправления по обеспечению ими реализации антикоррупционой политики в городском округе Сызрань | % |  |  |  |  |
| Задача 1. Совершенствование антикоррупционной нормативной базы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество проведенных экспертиз муниципальных нормативных правовых актов на предмет выявления коррупциогенных факторов | Еди- ниц | 20 | 40 | 50 | 110 |
| 2. | Количество проведенных экспертиз проектов муниципальных нормативных правовых актов на предмет выявления коррупциогенных факторов | % | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Задача 2. Создание в городском округе Сызрань комплексной системы противодействия коррупции |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество проведенных заседаний Координационного Совета по противодействию коррупции в городском округе Сызрань | Еди- ниц | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 2. | Количество служебных проверок муниципальных служащих на причастность к предпринимательской деятельности | Еди- ниц | 10 | 15 | 15 | 40 |
| 3. | Количество служебных проверок, проведенных по выявленным фактам коррупционных проявлений в органах местного самоуправления городского округа Сызрань, в том числе на основании опубликованных в средствах массовой информации материалов журналистских расследований и авторских материалов | Еди- ниц | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 4. | Количество комплексных проверок образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, Комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Сызрань, Комитета по строительству и архитектуре Администрации городского округа Сызрань по порядку привлечения внебюджетных средств и их использования | Еди- ниц | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Задача 3. Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к проявлениям коррупции |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество информационных материалов, публикуемых в средствах массовой информации и размещенных на интернет-сайтах по теме пропаганды антикоррупционного поведения и нетерпимости к коррупционным проявлениям | Еди- ниц | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 2. | Количество проведенных научно-практических конференций, семинаров и заседаний «круглых столов» по вопросам противодействия коррупции в городском округе Сызрань | Еди- ниц | 2 | 3 | 3 | 8 |
| Задача 4. Обеспечение «прозрачности» работы на всех уровнях органов местного самоуправления. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество проведенных мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции и эффективности мер антикоррупционной деятельности в городском округе Сызрань. | Еди- ниц | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 2. | Количество опубликованных в средствах массовой информации материалов о ходе реализации целевой программы "Противодействие коррупции в городском округе Сызрань на 2010-2012 годы» | Еди- ниц | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3. | Количество публикуемых в средствах массовой информации и размещенных на интернет-сайтах ежегодных отчетов по антикоррупционной деятельности | Еди- ниц | 2 | 2 | 2 | 6 |

4. Перечень программных мероприятий

Перечень основных мероприятий Программы, включая сроки исполнения, исполнителей, источники финансирования, суммы расходов по годам реализации, приведен в Приложении N 1 к Программе.

5. Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы

Планируемый объем финансирования целевой программы за счет средств бюджета городского округа Сызрань  составит  всего 750  тыс.руб., в том числе:

в 2010 году – 250  тыс.руб.;

в 2011 году – 250  тыс.руб.;

в 2012 году – 250  тыс.руб.

6. Механизм реализации целевой программы

Механизм реализации целевой программы определяется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации целевых программ городского округа Сызрань, утвержденным Постановлением Администрации городского округа Сызрань от 10.03.2009 г. №554 « О порядке  принятия  решений о  разработке, формирования  и  реализации   целевых  программ  городского  округа  Сызрань», Глава  городского  округа  Сызрань ( по согласованию) осуществляет мониторинг хода  выполнения целевой программы и исполнения программных мероприятий. Секретарь Координационного совета по противодействию  коррупции в городском округе Сызрань составляет отчеты о ходе реализации целевой программы.

Ответственные исполнители по соответствующим программным мероприятиям:

- осуществляют контроль и несут ответственность за реализацию мероприятий Программы по соответствующим направлениям в установленные сроки и в пределах своих полномочий;

- представляют в установленном порядке ежеквартально и по итогам за отчетный год  информацию о выполнении мероприятий Программы по соответствующим направлениям и о результатах их реализации  в Координационный  Совет  по противодействию коррупции в городском округе Сызрань   и  Управление  экономического развития  и  инвестиций  Администрации  городского округа Сызрань.

7. Оценка социально-экономической эффективности целевой программы

Программа носит социально ориентированный характер.

Вместе с тем коррупция как социальный процесс носит латентный характер. Объективно оценить ее уровень без серьезных и масштабных социологических исследований и антикоррупционного мониторинга практически невозможно.

Для получения объективной информации по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер по реализации государственной антикоррупционной политики и антикоррупционной деятельности на  территории  городского  округа  Сызрань  необходимо осуществлять постоянный мониторинг изменения ситуации в сфере противодействия коррупции в целом  на территории Самарской области, в  том  числе и на  территории  городского   округа  Сызрань  , проводить целевые социологические опросы и исследования.

В настоящее время в  городском  округе  Сызрань отсутствует специализированная статистическая база данных, включающая в себя результаты опросов населения городского округа  Сызрань  по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер по реализации государственной антикоррупционной политики и антикоррупционной деятельности в городском  округе  Сызрань , которая позволила бы принимать эффективные решения на уровне   органов   местного  самоуправления.

Для оценки эффективности реализации Программы используется показатель  – доля граждан ( в процентах от числа опрошенных), удовлетворенных деятельностью органов местного самоуправления по обеспечению   ими    реализации    антикоррупционой     политики     в городском округе Сызрань. Оценка  эффективности  реализации    целевой   программы  осуществляется в  соответствии  с   Порядком  проведения  и  критериев   оценки   эффективности   реализации   целевых   программ  городского  округа  Сызрань , утвержденным   Постановлением   Администрации   городского  округа  Сызрань  от 21.04.2010 №1002.

В результате реализации Программы предполагается достижение,  также следующих положительных результатов:

-    сокращение количества заявлений и жалоб граждан и организаций на коррупционные проявления в деятельности органов местного самоуправления.

- повышение информированности населения о деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения;

-  повышение дисциплины и ответственности муниципальных служащих, воспитание стойкого антикоррупционного стандарта поведения;

-  формирование муниципальной нормативной правовой базы по противодействию коррупции;

-  устранение причин и условий, способствующих формированию коррупционного поведения и совершению коррупционных правонарушений.

Приложение № 1 к целевой

программе «Противодействие

коррупции в городском округе

Сызрань на 2010-2012 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СЫЗРАНЬ НА 2010 - 2012 ГОДЫ»

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Срок исполне-ния | Планируемый объем финан-сирования, тыс. рублей |  |  |  | Ответственный исполнитель | Главный распорядитель средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010г. | 2011г. | 2012г. | Всего |  |  |
| 1. Совершенствование антикоррупционной нормативной базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка проектов муниципальных правовых актов, направленных на реализацию Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ “О противодействии коррупции”, Закона Самарской области от 10.03.2009 г. № 23-ГД “О противодействии коррупции в Самарской области” |  | 2010 г. |  |  |  |  | Правовое управление Администрации городского округа Сызрань, Общий отдел Адми-нистрации городского округа Сызрань, юридический отдел Думы городского округа Сызрань (по согласованию) |  |
| 1.2. | Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов |  | 2010- 2012 г. |  |  |  |  | Правовое управление Админи-страции городского округа Сызрань, юридический отдел Думы городского округа Сызрань (по согласованию) |  |
| № п/п | Наименование мероприятия |  | Срок исполне-ния | Планируемый объем финан-сирования, тыс. рублей |  |  |  | Ответственный исполнитель | Главный распорядитель средств |
|  |  |  |  | 2010г. | 2011г. | 2012г. | Всего |  |  |
| 1.3. | Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых актов |  | Постоян- но |  |  |  |  | Правовое управление Адми-нистрации городского округа Сызрань, юридический отдел Думы городского округа Сызрань (по согласованию), Контрольно-счетная палата городского округа Сызрань ( по согласованию) |  |
| 2. Создание в городском округе Сызрань комплексной системы противодействия коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание в органах местного самоуправления комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов |  | 2010 год |  |  |  |  | Администрации городского округа Сызрань, Дума городского округа Сызрань (по согласованию) |  |
| 2.2. | Проведение служебных проверок муниципальных служащих на причастность к предпринимательской деятельности; |  | 2010-2012 г. один раз в полуго-дие |  |  |  |  | Общий отдел Администра- ции городского округа Сызрань, руководители кадровых служб Думы городского округа Сызрань (по согласованию) и Контрольно-счетной палаты городского округа Сызрань (по согласованию) |  |
| 2.3. | Проведение служебных проверок, проведенных по выявленным фактам коррупционных проявлений в органах местного самоуправления городского округа Сызрань, в том числе на основании опубликованных в средствах массовой информации материалов журналистских |  | 2010-2012 гг. |  |  |  |  | Администрация городского округа Сызрань, Дума городского округа Сызрань (по согласованию) и Контрольно-счетная палата городского округа Сызрань (по согласованию) |  |
| № п/п | Наименование мероприятия |  | Срок исполне-ния | Планируемый объем финан-сирования, тыс. рублей |  |  |  | Ответственный исполнитель | Главный распорядитель средств |
|  |  |  |  | 2010г. | 2011г. | 2012г. | Всего |  |  |
|  | расследований и авторских материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Анализ функций органов местного самоуправления городского округа Сызрань на предмет избыточности и дублирования должностей, с целью ликвидации избыточных и дублирующих функций |  | 2010 г. |  |  |  |  | Руководители структурных подразделений (органов) Администрации городского округа Сызрань, Дума городского округа Сызрань (по согласованию) |  |
| 2.5. | Формирование в коллективах органов местного самоуправления городского округа Сызрань обстановки нетерпимости к фактам проявления корыстных интересов в ущерб интересам службы |  | Постоян- но |  |  |  |  | Руководители структурных подразделений (органов) Администрации городского округа Сызрань, Дума городского округа Сызрань (по согласованию), Контрольно-счетная палата городского округа Сызрань (по согласованию) |  |
| 2.6. | Анализ итогов проведения конкурсов и аукционов по продаже объектов муниципальной собственности за год с целью занижения стоимости указанных объектов |  | 2010- 2012 гг. |  |  |  |  | Комитет имущественных отношений Администрации городского округа Сызрань, Контрольно-счетная палата городского округа Сызрань (по согласованию) |  |
| 2.7 | Проведение комплексных проверок образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, Комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации |  | 2010- 2012 гг |  |  |  |  | Управление здравоохранения Администрации городского округа Сызрань, отдел образования Администрации городского округа, |  |
| № п/п | Наименование мероприятия |  | Срок исполне-ния | Планируемый объем финан-сирования, тыс. рублей |  |  |  | Ответственный исполнитель | Главный распорядитель средств |
|  |  |  |  | 2010г. | 2011г. | 2012г. | Всего |  |  |
|  | городского округа Сызрань, Комитета по строительству и архитектуре Администрации городского округа Сызрань по порядку привлечения внебюджетных средств и их использования |  | . |  |  |  |  | контрольно-ревизионный отдел финансового управления Администрации городского округа Сызрань |  |
| 2.8. | Анализ существующей структуры ведомственного контроля, организован-ного Главными распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС) на предмет ее соответствия требованиям ст.158, ст.269 Бюджетного кодекса РФ в целях повышения ответственности ГРБС за обеспечение результативности, адресности и целевого характера использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ассигнованиями в сфере деятельности ГРБС. |  | 2010- 2012 гг |  |  |  |  | Главные распорядители бюджетных средств |  |
| 3. Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к проявлениям коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Публикация информационных материалов в средствах массовой информации и размещение на интернет-сайтах по теме пропаганды антикоррупцион-ного поведения и нетерпимости к коррупционным проявлениям |  | Постоян-но |  |  |  |  | Координационный Совет по противодействию коррупции в городском округе Сызрань, отдел общественных связей и информации Думы городского округа Сызрань (по согласова- нию), Общий отдел Администра-ции городского округа Сызрань |  |
| № п/п | Наименование Мероприятия |  | Срок исполне-ния | Планируемый объем финан-сирования, тыс. рублей |  |  |  | Ответственный исполнитель | Главный распорядитель средств |
|  |  |  |  | 2010г. | 2011г. | 2012г. | Всего |  |  |
| 3.2. | Проведение пресс-конференций, научно-практических конференций, семинаров и заседаний «круглых столов» по вопросам противодействия коррупции в городском округе Сызрань |  | Постоян-но |  |  |  |  | Координационный Совет по противодействию коррупции в городском округе Сызрань, отдел общественных связей и информации Думы городского округа Сызрань (по согласованию). |  |
| 4. Мониторинг общественного мнения и обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Проведение мониторинга общественного мнения по вопросам проявления коррупции и эффективности мер антикоррупционной деятельности в городском округе Сызрань | 2010- 2012 гг. | 200 | 200 | 200 | 600 | Отдел общественных связей и информации Думы городского округа Сызрань (по согласова- нию) | Дума городского округа Сызрань (по согласованию) |
| 4.2. |  | Опубликование в средствах массовой информации материалов о ходе реализации целевой программы "Противодействие коррупции в городском округе Сызрань на 2010-2012 годы» | 2010- 2012 гг. | 25 | 25 | 25 | 75 | Координационный Совет по противодействию коррупции в городском округе Сызрань, Отдел общественных связей и информации Думы городского округа Сызрань (по согласова- нию) | Дума городского округа Сызрань (по согласованию) |
| 4.3. |  | Опубликование в средствах массовой информации и размещение на интернет-сайтах ежегодных отчетов по антикоррупционной деятельности | 2010- 2012 гг. | 25 | 25 | 25 | 75 | Координационный Совет по противодействию коррупции в городском округе Сызрань, Отдел общественных связей и информации Думы городского округа Сызрань (по согласова- нию) | Дума городского округа Сызрань (по согласованию) |
| № п/п |  | Наименование Мероприятия | Срок исполне-ния | Планируемый объем финан-сирования, тыс. рублей |  |  |  | Ответственный исполнитель | Главный распорядитель средств |
|  |  |  |  | 2010г. | 2011г. | 2012г. | Всего |  |  |
| 4.4. |  | Предоставление доступной информации для жителей городского округа Сызрань о работе структурных подразделений органов местного самоуправления городского округа Сызрань (с указанием порядка оформления и перечня необходимых документов для решения вопросов, находящихся в компетенции органов местного самоуправления городского округа Сызрань) | Постоян- но |  |  |  |  | Руководители комитетов, управлений, начальники отделов Администрации городского округа Сызрань, Дума городского округа Сызрань ( по согласованию) |  |
| 4.5. |  | Соблюдение графика приема граждан, проведение обобщения и широкого освещения в средствах массовой информации итогов рассмотрения обращений граждан | Постоян- но |  |  |  |  | Общий отдел Администрации городского округа Сызрань Отдел общественных связей и информации Думы городского округа Сызрань (по согласованию) |  |
|  |  | Итого |  | 250 | 250 | 250 | 750 |  |  |