УТВЕРЖДЕНА

постановлением Главы

муниципального района Исаклинский

от 01.09.2009 № 843

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ИСАКЛИНСКИЙ»

НА 2010 – 2012 ГОДЫ

(далее – Программа)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ | – | целевая программа «Противодействие коррупции в муниципальном районе Исаклинский» на 2010 – 2012 годы |
| --- | --- | --- |
| ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ | – | Решение заседания межведомственной комиссии по противодействию коррупции в муниципаль-ном районе Исаклинский от 10.08.2009 года |
| ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ | – | целью Программы является противодействие коррупции, обеспечение защиты прав и законных интересов жителей муниципального района Исаклинский Задача 1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории муниципального района Исаклинский. Задача 2. Создание в органах местного самоуправления муниципального района Исаклинский комплексной системы противодействия коррупции. Задача 3. Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к проявлениям коррупции. Задача 4. Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления муниципального района Исаклинский Задача 5. Организация взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, правоприменительных органов, органов государственной власти Самарской области, органов местного самоуправления муниципального района Исаклинский с субъектами антикоррупционной деятельности и институтами гражданского общества в сфере противодействия коррупции на территории муниципального района Исаклинский |
| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | – | 2010 – 2012 годы. Программа реализуется в три этапа: первый этап – 2010 год; второй этап – 2011 год; третий этап – 2012 год |
| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ | – | индикатор (показатель) достижения цели: доля граждан, удовлетворенных деятельностью органов местного самоуправления муниципального района Исаклинский по обеспечению ими реализации государственной антикоррупционной политики на территории района, в общем количестве граждан, проживающих на территории муниципального района Исаклинский. Индикатор (показатель) выполнения задачи 1: количество принятых нормативных правовых актов муниципального района Исаклинский по обеспечению реализации государственной антикоррупционной политики на территории муниципального района Исаклинский. Индикаторы (показатели) выполнения задачи 2: количество служебных проверок, проведенных по выявленным фактам коррупционных проявлений в органах местного самоуправления муниципального района Исаклинский, в том числе на основании опубликованных в средствах массовой информации материалов журналистских расследований и авторских материалов; количество проведенных субъектами антикоррупционной деятельности экспертиз нормативных правовых актов муниципального района Исаклинский на предмет выявления коррупциогенных факторов; количество проведенных мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной деятельности в органах местного самоуправления муниципального района Исаклинский. Индикаторы (показатели) выполнения задачи 3: количество информационно-аналитических материалов антикоррупционной направленности, размещенных в печатных средствах массовой информации муниципального района Исаклинский количество информационно-коммуникационных Интернет-сайтов органов местного самоуправления муниципального района Исаклинский, отражающих информацию о принимаемых ими мерах по противодействию коррупции; количество проведенных научно-практических конференций и заседаний круглых столов по вопросам противодействия коррупции на территории муниципального района Исаклинский; Индикаторы (показатели) выполнения задачи 4: количество опубликованных в средствах массовой информации муниципального района Исаклинский материалов о принятых руководством решениях по выявленным в органах местного самоуправления муниципального района Исаклинский фактах коррупции; количество размещенных на Интернет-сайтах органов местного самоуправления муниципаль-ного района Исаклинский ежегодных отчетов о проводимой ими работе по предупреждению коррупционных правонарушений; количество опубликованных в средствах массовой информации материалов о ходе реализации муниципальных целевых антикоррупционных программ муниципального района Исаклинский Индикаторы (показатели) выполнения задачи 5: количество проведенных заседаний межведомственной комиссии по противодействию коррупции муниципального района Исаклинский; |
| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | – | Финансирование Программы осуществляется администрацией муниципального района Исаклинский в рамках его текущей деятельности |
| СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИ И КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | – | общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет Глава муниципального района Исаклинский Ответственные исполнители осуществляют руководство и контроль за ходом реализации соответствующих программных мероприятий. |

1. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена Программа

Коррупция, являясь неизбежным следствием избыточного администрирования со стороны государственных, муниципальных служащих, получила широкое распространение, приобрела массовый, системный характер и высокую общественную опасность. Подменяя публично-правовые решения и действия коррупционными отношениями, основанными на удовлетворении в обход закона частных противоправных интересов, она оказывает разрушительное воздействие на структуры власти и управления, становится существенным тормозом экономического и социального развития, препятствует успешной реализации приоритетных национальных проектов.

В настоящее время Российская Федерация стоит перед серьезным вызовом, связанным с коррупцией, которая представляет реальную угрозу нормальному функционированию публичной власти, верховенству закона, демократии, правам человека и социальной справедливости. Наибольшей опасностью коррупции является то, что она стала распространенным фактом жизни, к которому большинство членов общества научилось относиться как к негативному, но привычному явлению.

Согласно положениям Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006 - 2010 годах, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2005 № 1789-р, необходимым условием для достижения заявленных в административной реформе целей является предупреждение и ликвидация коррупции в органах исполнительной власти.

Эти обстоятельства заставляют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации активизировать борьбу с коррупцией.

Проведенные исследования в Самарской области в 2008 году показывают, что причинами коррупции являются отсутствие действенного механизма контроля за деятельностью чиновников (66,7% от общего числа опрошенных респондентов), несовершенство законодательства, оставляющее решение проблем заинтересованных лиц на усмотрение чиновников (50,7%), и кризис морально-нравственных устоев общества (26,1%).

В 2008 году органами прокуратуры Исаклинского района в сфере исполнения законодательства о противодействии коррупции выявлено 33 нарушения закона, принесено 5 протестов, по результатам рассмотрения  которых отменено 5 незаконных правовых актов, внесено 12 представлений, по результатам рассмотрения которых 9 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

В сфере исполнения законодательства о государственной и муниципальной службе выявлено 101 нарушение закона, принесено 28 протестов, по которым приведены в соответствие 28 правовых актов, внесено 8 представлений, по результатам рассмотрения которых 6 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

При проведении проверок нормативных правовых актов на предмет наличия в них коррупционных факторов, выявлено 3 нормативных акта, предоставляющих органам местного самоуправления излишние полномочия.

Постановлениями Главы муниципального района Исаклинский от 07.08.2009 г. № 759 утверждены положения и составы межведомственной комиссии по противодействию коррупции в муниципальном районе Исаклинский.

Вместе с тем борьба с коррупцией не может сводиться только к привлечению к ответственности лиц, виновных в коррупционных преступлениях, и к кратковременным кампаниям по решению частных вопросов.

Она должна включать хорошо продуманную и просчитанную систему разноплановых усилий, сориентированных не менее чем на среднесрочную перспективу и осуществляемых множеством субъектов антикоррупционной деятельности.

Все это обусловливает острую необходимость решения проблемы противодействия коррупции программно-целевым методом, что позволит обеспечить должную целеустремленность и организованность, тесное взаимодействие субъектов антикоррупционной деятельности, перечень которых дан в статье 5 Закона Самарской области «О противодействии коррупции в Самарской области», наступательность и последовательность антикоррупционных мер, адекватную оценку их эффективности и контроль за результатами.

Программа призвана усовершенствовать нормативную правовую базу муниципального района Исаклинский для улучшения правового регулирования в сфере противодействия коррупции, что приобретает особую актуальность в настоящее время в связи с совершенствованием федерального антикоррупционного законодательства.

Принципиальную роль играет морально-этическая антикоррупционная позиция руководства, должностных лиц, участников образовательного процесса. Поэтому следует вести речь об этических и нормативно-правовых мерах воспитания по формированию в обществе негативного отношения к коррупции как к явлению.

Поскольку коррупция базируется на доступе (или, наоборот, на отсутствии доступа) к определенной информации, возникает необходимость совершенствовать технологии доступа общественности к информационным потокам. Решить эту проблему возможно только в результате последовательной, системной, комплексной работы по разработке и внедрению новых правовых, организационных, информационных и иных механизмов противодействия коррупции на всех уровнях местного самоуправления муниципального района Исаклинский.

В целях эффективного решения задач по профилактике коррупционных правонарушений необходимо объединение усилий и координация действий правоохранительных органов и субъектов антикоррупционной деятельности, определяемых Законом Самарской области «О противодействии коррупции в Самарской области». Для этого требуется программно-целевой подход, сосредоточение усилий на приоритетных направлениях профилактики коррупционных правонарушений, а также проведение ряда организационных мероприятий.

2. Основные цели и задачи Программы,

сроки и этапы ее реализации

Целью Программы является противодействие коррупции, обеспечение защиты прав и законных интересов жителей муниципального района Исаклинский.

Достижение цели Программы обеспечивается за счет решения следующих задач:

совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории муниципального района Исаклинский;

создание в органах местного самоуправления муниципального района Исаклинский комплексной системы противодействия коррупции;

создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к проявлениям коррупции;

обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления муниципального района Исаклинский;

совершенствование координации при взаимодействии территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, правоприменительных органов, органов местного самоуправления муниципального района Исаклинский с субъектами антикоррупционной деятельности и институтами гражданского общества в сфере противодействия коррупции на муниципального района Исаклинский.

Реализацию Программы предполагается осуществить в течение трех лет с 2010 по 2012 годы.

В целях систематизации контроля и анализа хода выполнения мероприятий Программы срок ее реализации разбит на три этапа:

первый этап – 2010 год;

второй этап – 2011 год;

третий этап – 2012 год.

3. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ход реализации Программы

| № | Наименование цели, задачи и целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 год (факт) | 2009 год (оценка) | Ожидаемая динамика повышения значений показателя |  |  |
|  |  |  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| Цель. Противодействие коррупции, обеспечение защиты прав и законных интересов жителей муниципального района Исаклинский |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля граждан, удовлетворенных деятельностью органов местного самоуправления муниципального района Исаклинский по обеспечению ими реализации государственной антикоррупционной политики на территории района, в общем количестве граждан, проживающих на территории муниципального района Исаклинский | % | - | 35 | 40 | 50 | 60 |
| Задача 1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории муниципального района Исаклинский |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество принятых нормативных правовых актов муниципального района Исаклинский по обеспечению реализации государственной антикоррупционной политики на территории муниципального района Исаклинский | Единиц1 |  | 1 | По мере изменения законодательства |  |  |
| Задача 2. Создание в органах местного самоуправления муниципального района Исаклинский комплексной системы противодействия коррупции |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество служебных проверок, проведенных по выявленным фактам коррупционных проявлений в органах местного самоуправления муниципального района Исаклинский, в том числе на основании опубликованных в средствах массовой информации материалов журналистских расследований и авторских материалов | Единиц | - | 0 | По фактам выявления нарушений |  |  |
| 2. | Количество проведенных субъектами антикоррупционной деятельности экспертиз проектов нормативных правовых актов муниципального района Исаклинский на предмет выявления коррупциогенных факторов | Единиц1 | - | 0 | По мере создания проектов |  |  |
| 3. | Количество проведенных мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной деятельности в органах местного самоуправления муниципального района Исаклинский | Единиц1 | - | 1 | Ежеквартально |  |  |
| Задача 3. Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к проявлениям коррупции |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество информационно-аналитических материалов антикоррупционной направленности, размещенных в печатных средствах массовой информации муниципального района Исаклинский | Единиц | - | 1 | Не реже 1 раза в квартал |  |  |
| 2. | Количество информационно-коммуникационных Интернет-сайтов органов органов местного самоуправления муниципального района Исаклинский, отражающих информацию о принимаемых ими мерах по противодействию коррупции | Единиц1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Задача 4. Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления муниципального района Исаклинский |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество размещенных на Интернет-сайтах органов местного самоуправления муниципального района Исаклинский ежегодных отчетов о проводимой ими работе по предупреждению коррупционных правонарушений | Единиц2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Количество опубликованных в сред-ствах массовой информации материалов о ходе реализации муниципальных целевых антикоррупционных программ муниципального района Исаклинский | Единиц2 | - | 1 | Не реже 1 раза в квартал |  |  |
| Задача 5. Организация взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, правоприменительных органов, органов государственной власти Самарской области, органов местного самоуправления муниципального района Исаклинский с субъектами антикоррупционной деятельности и институтами гражданского общества в сфере противодействия коррупции на территории муниципального района Исаклинский |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество проведенных заседаний межведомственной комиссии муниципального района Исаклинский по противодействию коррупции | Единиц1 | - | 2 | Ежеквартально |  |  |
| 5. | Количество размещенных на Интернет-сайтах территориальных органов федеральных органов исполнительной власти информационно-аналитических материалов об итогах ежегодно проводимой ими работы по предупреждению и пресечению коррупционных правонарушений и преступлений на территории муниципального района Исаклинский | Единиц2 | - | 1 | Ежеквартально |  |  |

4. Перечень программных мероприятий

| Наименование мероприятия |  | Срок исполнения | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |  |
| 1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории муниципального района Исаклинский |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативное правовое регулирование антикоррупционной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка положения о порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального слу-жащего к совершению коррупционных правонарушений, перечне сведений, содержащихся в уведомлениях, организации проверки этих сведений и порядке регистрации уведомлений, определяемом представителем нани-мателя (работодателя) в органах местного самоуправления муниципаль-ного района Исаклинский, во исполне-ние пункта 5 статьи 9 Федерального за-кона «О противодействии коррупции» | 1 полугодие 2011 года | Финансирование осуществляется администрацией муниципального района Исаклинский в рамках его текущей деятельности |  |  |  | Администрация муниципального района Исаклинский |
| 1.2. | Подготовка методики оценки эффек-тивности внутренних систем выявления и профилактики коррупционных рисков в органах местного самоуправления муниципального района Исаклинский | 2010 год | Финансирование осуществляется администрацией муниципального района Исаклинский в рамках его текущей деятельности |  |  |  | Администрация муниципального района Исаклинский |
| 2. Создание в органах местного самоуправления муниципального района Исаклинский комплексной системы противодействия коррупции |  |  |  |  |  |  |  |
| Организационно-управленческие меры по обеспечению антикоррупционной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Принятие и реализация плана по противодействию коррупции на территории муниципального района Исаклинский на период до 2012 года | 2010-2012 годы | Финансирование осуществляется администрацией муниципального района Исаклинский в рамках его текущей деятельности |  |  |  | Администрация муниципального района Исаклинский |
| 2.2. | Обеспечение деятельности межведом-ственной комиссии муниципального района Исаклинский по противодей-ствию коррупции | 2010-2012 годы | Финансирование осуществляется администрацией муниципального района Исаклинский в рамках его текущей деятельности |  |  |  | Администрация муниципального района Исаклинский |
| 2.3. | Контроль исполнения муниципальных целевых антикоррупционных программ на срок до 2012 года | I квартал 2010 года | Финансирование осуществляется администрацией муниципального района Исаклинский в рамках его текущей деятельности |  |  |  | Администрация муниципального района Исаклинский |
| 2.4. | Организация контроля исполнения орга-нами местного самоуправления муници-пального района Исаклинский работы по рассмотрению жалоб и заявлений, посту-пивших от физических и юридических лиц, содержащих сведения о фактах коррупции и коррупционных проявлений | 2010-2012 годы | Финансирование осуществляется администрацией муниципального района Исаклинский в рамках его текущей деятельности |  |  |  | Администрация муниципального района Исаклинский |
| 2.5. | Проведение анализа возможности организации и финансирования за счет средств бюджетов различных уровней деятельности юридических консультаций (юридических служб), создаваемых при местных администрациях муниципаль-ного района Исаклинский оказания бес-платной юридической помощи гражданам в сфере противодействия коррупции | III квартал 2010 года | Финансирование осуществляется администрацией муниципального района Исаклинский в рамках его текущей деятельности |  |  |  | Администрация муниципального района Исаклинский |
| Вопросы кадровой политики |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Разработка и внедрение механизмов внутреннего антикоррупционного контроля деятельности муниципальных служащих в муниципальном районе Исаклинский, осуществляющих на основании должностных регламентов разрешительные, инспектирующие, проверочные, контрольные и (или) руководящие функции | 2010-2012 годы | Финансирование осуществляется администрацией муниципального района Исаклинский в рамках его текущей деятельности |  |  |  | Администрация муниципального района Исаклинский |
| 2.7. | Создание и обеспечение работы комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих в муниципальном районе Исаклинский | 2010-2012 годы | Финансирование осуществляется администрацией муниципального района Исаклинский в рамках его текущей деятельности |  |  |  | Администрация муниципального района Исаклинский |
| 2.8. | Представление в департамент в срок до 10-го декабря отчетного года ежегодного отчета об итогах работы комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих в муниципальном районе Исаклинский | 2010-2012 годы | Финансирование осуществляется администрацией муниципального района Исаклинский в рамках его текущей деятельности |  |  |  | Администрация муниципального района Исаклинский |
| 2.9. | Проведение служебных проверок по ставшим известными фактам корруп-ционных проявлений в органах местного самоуправления муниципаль-ного района Исаклинский, в том числе на основании опубликованных в средствах массовой информации материалов журналистских расследований и авторских материалов | 2010-2012 годы | Финансирование осуществляется администрацией муниципального района Исаклинский в рамках его текущей деятельности |  |  |  | Администрация муниципального района Исаклинский |
| 2.10. | Представление в департамент в срок до 10-го декабря отчетного года информации об итогах проведения служебных прове-рок по ставшим известными фактам коррупционных проявлений в органах местного самоуправления муниципаль-ного района Исаклинский, в том числе на основании опубликованных в средствах массовой информации материалов журналистских расследований | 2010-2012 годы | Финансирование осуществляется администрацией муниципального района Исаклинский в рамках его текущей деятельности |  |  |  | Администрация муниципального района Исаклинский |
| Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной деятельности в органах местного самоуправления муниципального района Исаклинский |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. | Проведение ежеквартального мониторинга общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной деятельности в муниципальном районе Исаклинский | 2010-2012 годы | Финансирование осуществляется администрацией муниципального района Исаклинский в рамках его текущей деятельности |  |  |  | Администрация муниципального района Исаклинский |
| 2.12. | Проведение мониторинга и анализа на коррупциогенность процессов выделе-ния земельных участков под строительство жилья и коммерческих помещений, а также сдачи в аренду или безвозмездное пользование коммерчес-ким организациям помещений, находя-щихся в муниципальной собственности | 2010-2012 годы | Финансирование осуществляется администрацией муниципального района Исаклинский в рамках его текущей деятельности |  |  |  | Администрация муниципального района Исаклинский |
| 3. Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к проявлениям коррупции |  |  |  |  |  |  |  |
| Антикоррупционная пропаганда |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение безвозмездного распространения в органах местного самоуправления муниципального района Исаклинский литературы по вопросам борьбы и противодействия коррупции | 2010-2012 годы | Финансирование осуществляется администрацией муниципального района Исаклинский в рамках его текущей деятельности |  |  |  | Администрация муниципального района Исаклинский |
| 3.2. | Обеспечение работы и постоянного обновления антикоррупционной информации на Интернет-сайтах органов местного самоуправления муниципального района Исаклинский | 2010-2012 годы | Финансирование осуществляется администрацией муниципального района Исаклинский в рамках его текущей деятельности |  |  |  | Администрация муниципального района Исаклинский |
| 3.3. | Повышение квалификации муниципальных служащих в сфере противодействия коррупции в органах государственного и муниципального управления» | 2010-2012 годы | Финансирование осуществляется администрацией муниципального района Исаклинский в рамках его текущей деятельности |  |  |  | Администрация муниципального района Исаклинский |
| 3.4. | Оказание методической и практической помощи уполномоченным органам местного самоуправления муниципаль-ного района Исаклинский по вопросам приватизации имущества, находяще-гося в муниципальной собственности | 2010-2012 годы | Финансирование осуществляется администрацией муниципального района Исаклинский в рамках его текущей деятельности |  |  |  | Администрация муниципального района Исаклинский |
| 4. Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления муниципального района Исаклинский |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение размещения, регулярного обновления и свободного доступа физических и юридических лиц к информации, размещенной на Интернет-сайтах органов местного самоуправления муниципального района Исаклинский, содержащей сведения об их деятельности в сфере противодействия коррупции | 2010-2012 годы | Финансирование осуществляется администрацией муниципального района Исаклинский в рамках его текущей деятельности |  |  |  | Администрация муниципального района Исаклинский |
| 4.2. | Опубликование не менее двух раз в год в средствах массовой информации материалов о разрабатываемых, разработанных и реализуемых муниципальных целевых антикоррупционных программах, принимаемых органами местного самоуправления муниципального района Исаклинский | 2010-2012 годы | Финансирование осуществляется администрацией муниципального района Исаклинский в рамках его текущей деятельности |  |  |  | Администрация муниципального района Исаклинский |
| 4.3. | Ежегодное (в конце отчетного года) опубликование в средствах массовой информации отчетов о выполнении мероприятий по реализации приоритетных национальных проектов, осуществляемых на территории муниципального района Исаклинский органами местного самоуправления муниципального района Исаклинский | 2010-2012 годы | Финансирование осуществляется администрацией муниципального района Исаклинский в рамках его текущей деятельности |  |  |  | Администрация муниципального района Исаклинский |
| 5. Организация взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, правоприменительных органов, органов государственной власти Самарской области, органов местного самоуправления муниципального района Исаклинский с субъектами антикоррупционной деятельности и институтами гражданского общества в сфере противодействия коррупции на территории муниципального района Исаклинский |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Обеспечение взаимодействия прокура-туры Исаклинского района, террито-рииальных органов федеральных органов исполнительной власти с субъектами антикоррупционной дея-тельности и институтами гражданского общества Самарской области в части информирования населения об орга-низации «горячей линии» телефонной связи в целях обеспечения реализации прав и законных интересов физических и юридических лиц по исполнению ими своего гражданского долга с целью сообщения о ставших им известными фактах проявления коррупции, корруп-ционных правонарушений и преступ-лений в правоохранительных и право-применительных органах, органах мест-ного самоуправления муниципального района Исаклинский, в учреждениях, организациях и хозяйствующих субъек-тах независимо от их форм собствен-ти | 2010-2012 годы | Финансирование осуществляется администрацией муниципального района Исаклинский в рамках его текущей деятельности |  |  |  | Администрация муниципального района Исаклинский |

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование Программы осуществляется администрацией муниципального района Исаклинский в рамках его текущей деятельности.

6. Механизм реализации Программы

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет Глава муниципального района Исаклинский.

Глава муниципального района Исаклинский:

осуществляет координацию и мониторинг хода выполнения мероприятий Программы;

по запросу департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области подготавливает информацию о ходе реализации мероприятий Программы,

Ответственные исполнители по соответствующим программным мероприятиям:

осуществляют контроль и несут ответственность за реализацию мероприятий Программы по соответствующим направлениям в установленные сроки и в пределах своих полномочий;

представляют в установленном порядке ежеквартально и по итогам за отчетный год в департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области информацию о выполнении мероприятий Программы по соответствующим направлениям и о результатах их реализации.

7. Оценка социально-экономической эффективности

реализации Программы

Программа носит социально-ориентированный характер.

Вместе с тем коррупция как социальный процесс носит латентный характер. Объективно оценить ее уровень без серьезных и масштабных социологических исследований и антикоррупционного мониторинга практически невозможно.

Для получения объективной информации по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер по реализации государственной антикоррупционной политики и антикоррупционной деятельности в муниципальном районе Исаклинский, необходимо осуществлять постоянный мониторинг изменения ситуации в сфере противодействия коррупции на территории района, проводить целевые социологические опросы и исследования.

Реализация Программы позволит обеспечить повышение уровня защиты жителей муниципального района Исаклинский, общества и государства в целом от угроз, связанных с коррупцией.

Ожидаемые результаты реализации Программы:

снижение уровня коррупционных правонарушений в органах органах местного самоуправления муниципального района Исаклинский;

повышение доверия граждан к деятельности органов местного самоуправления муниципального района Исаклинский.