АДМИНИСТРАЦИЯ

Сызранского района Самарской области

Постановление

31 марта  2010 года	                                		         № 192

Об утверждении целевой Программы

«Противодействие коррупции в муниципальном районе

Сызранский на 2010-2012 г.г.»

В целях реализации Концепции административной реформы в Российской Федерации, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2005 № 1789-р "О Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006 - 2010 годах", положений национального плана противодействия коррупции, утвержденного Президентом РФ 31.07.2008 № Пр-1568, Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и Закона Самарской области от 10.03.2009 № 23-ГД "О противодействии коррупции в Самарской области", в соответствии с Уставом муниципального района Сызранский, администрация Сызранского района

постановляет:

1. Утвердить прилагаемую целевую программу "Противодействие коррупции в муниципальном районе Сызранский на 2010 - 2012 годы".

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное Приволжье».

И.о. Главы администрации                                                  А.Е. Шиканов

- Утверждена

постановлением администрации

Сызранского района

от 31 марта 2010 г. № 192

Программа «Противодействие коррупции

в муниципальном районе Сызранский на 2010-2012 г.г.»

Паспорт  программы "Противодействие коррупции

в муниципальном районе Сызранский на 2010 - 2012 годы"

| Наименование Программы | Программа "Противодействие коррупции в муниципальном районе Сызранский на 2010 - 2012 годы" (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Сызранского района |
| Цели и задачи Программы | Цели: 1. Снижение уровня коррупционности муниципальных служащих и состояния коррупциогенности нормативных правовых актов, принимаемых по вопросам местного значения муниципального района; 2. Формирование у муниципальных служащих нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям; 3. Привлечение общественных институтов к противодействию коррупции; 4. Профилактика коррупционных правонарушений. Задачи: 1. Воспитание отрицательного отношения к проявлениям коррупции; 2. Организация работы комиссии по противодействию коррупции в муниципальном районе Сызранский, привлечение общественности к противодействию коррупции; 3. Проведение превентивных мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Сроки: с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2012 г. Этапы: 1-й этап - с 1 января 2010 года по 31 декабря 2010 года; 2-й этап - с 1 января 2011 по 31 декабря 2011 года; 3-й этап - с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | 1) Приведение муниципальной правовой базы в соответствие с антикоррупционным законодательством; 2) Повышение эффективности деятельности администрации по противодействию коррупции; 3) Устранение причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений; 4) Создание комиссии по противодействию коррупции в муниципальном районе Сызранский; 5) Повышение ответственности руководителей органов (структурных подразделений) администрации за осуществление мер по противодействию коррупции; 6) Исключение фактов нарушения антикоррупционного законодательства муниципальными служащими; 7) Повышение степени "прозрачности" деятельности администрации Сызранского района, установление обратной связи с потребителями муниципальных услуг; 8) Исключение фактов нарушения законодательства о размещении муниципального заказа, необоснованного и незаконного оказания платных услуг потребителям; 9) Устранение причин и условий, способствовавших совершению коррупционных правонарушений муниципальными служащими. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансовые затраты на реализацию Программы за счет средств бюджета муниципального района Сызранский составят 30 000рублей. Финансирование Программы будет осуществляться при наличии средств в бюджете муниципального района Сызранский на реализацию Программы. |
| Система организации контроля реализации Программы | Ответственные исполнители предоставляют отчеты о ходе реализации программы ежеквартально в комиссию по противодействию коррупции в муниципальном районе Сызранский для утверждения. |

- I. Характеристика проблемы, на решение

которой направлена Программа

Согласно Концепции административной реформы в Российской Федерации, одобренной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2005 № 1789-р (ред. от 10.03.2009) "О Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006 - 2010 годах", реформирование системы государственного управления в России является одним из важных условий ускорения социально-экономического развития страны. Концепция предполагает разработку механизма противодействия коррупции на всех уровнях государственной власти, взаимодействие органов исполнительной власти с гражданским обществом.

Федеральным законом "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 № 273-ФЗ предусматриваются такие мероприятия по противодействию коррупции, как создание механизма взаимодействия органов местного самоуправления, правоохранительных и иных государственных органов с гражданами и институтами гражданского общества; обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления; осуществление контроля за использованием муниципального имущества и муниципальных ресурсов; усиление контроля за решением вопросов, содержащихся в обращениях граждан и юридических лиц; повышение ответственности органов местного самоуправления и их должностных лиц за непринятие мер по устранению причин коррупции.

Указом Президента Российской Федерации "О мерах по противодействию коррупции" от 19.05.2008 № 815 образован Совет при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции, одной из задач которого является координация деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления муниципальных образований по реализации государственной политики в области противодействия коррупции.

В национальном плане противодействия коррупции (утв. Президентом РФ от 31.07.2008 № Пр-1568) говорится о необходимости контроля за выполнением публичных функций федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, а также о повышении ответственности указанных органов и их должностных лиц за непринятие мер по устранению причин коррупции.

Сложившаяся ситуация требует принятия на муниципальном уровне мер организационного, правового и иного характера, направленных на противодействие коррупции. На решение наиболее проблемных вопросов противодействия коррупции в муниципальном районе Сызранский направлена настоящая Программа.

- II. Основные цели и задачи Программы

Настоящая Программа направлена на достижение следующих основных целей:

1. Определение уровня коррупционности муниципальных служащих и состояния коррупциогенности нормативных правовых актов, принимаемых по вопросам местного значения муниципального района Сызранский;

2. Формирование у работников органов местного самоуправления и населения нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям;

3. Привлечение общественных институтов (общественных объединений и граждан) к противодействию коррупции и контролю за деятельностью органов местного самоуправления в муниципальном районе Сызранский;

4. Профилактика коррупционных правонарушений.

Достижение указанных целей возможно посредством решения следующих основных задач:

1. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативной правовой базы на предмет выявления и устранения коррупциогенных положений в муниципальных нормативных правовых актах;

2. Воспитание у муниципальных служащих и населения стойкого отрицательного отношения к коррупционным проявлениям;

3. Организация работы комиссии по противодействию коррупции, привлечение внимания общественности и граждан к вопросам противодействия коррупции;

4. Проведение превентивных мероприятий, направленных на устранение причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

Достижение поставленных целей и решение вышеперечисленных задач достигается посредством реализации системы антикоррупционных мероприятий, предусмотренных настоящей Программой.

Срок реализации Программы охватывает период с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года. Реализация Программы осуществляется в три последовательных этапа. Первый этап начинается 1 января 2010 года и заканчивается 31 декабря 2010 года. На первом этапе реализуются мероприятия преимущественно организационного и нормативного правового характера.

Второй этап реализации программы начинается 1 января 2011 года и заканчивается 31 декабря 2011 года.

Третий этап начинается с 1 января 2012 года и завершается 31 декабря 2012 года.

На втором и третьем этапе осуществляется реализация основных системных мероприятий долгосрочного целевого характера.

- III. Целевые индикаторы и показатели Программы

| Цель, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель |  | Срок исполнения | Финансовые затраты (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | Итого |
| Цель: Снижение уровня коррупционности муниципальных служащих и состояния коррупциогенности нормативных правовых актов, принимаемых по вопросам местного значения муниципального района Сызранский |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Постоянный мониторинг уровня коррупционности и проведение экспертизы муниципальных правовых актов на предмет выявления и устранения коррупциогенных положений |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Организация и проведение опросов населения, в т.ч. представителей среднего и малого бизнеса, с целью определения общественного мнения о состоянии и уровне коррупции в органах местного самоуправления муниципального района Сызранский | Руководитель аппарата администрации Сызранского района Организационный отдел Собрания представителей |  | Ежегодно до 01.05 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 2.Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов | Юридический отдел администрации Сызранского района Юрисконсульт Собрания представителей |  | Постоянно | - | - | - | - |
| 3.Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов | Юридический отдел администрации Сызранского района Юрисконсульт Собрания представителей |  | Постоянно | - | - | - | - |
| 4.Осуществление антикоррупционного мониторинга в муниципальном районе Сызранский | Организационный отдел Собрания представителей |  | Постоянно | - | - | - | - |
| 5.Контроль за исполнением антикоррупционного законодательства в органах (структурных подразделениях) администрации Сызранского района | Юридический отдел администрации Сызранского района Юрисконсульт Собрания представителей |  | До 01.12 ежегодно | - | - | - | - |
| 6. Анализ представлений и иной информации прокуратуры о нарушениях законности муниципальными служащими, принятие мер дисциплинарного и иного воздействия к нарушителям антикоррупционного законодательства | Руководитель аппарата администрации Сызранского района Организационный отдел Собрания представителей |  | Постоянно | - | - | - | - |
| Цель: Формирование у муниципальных служащих нетерпимого отношения к любым коррупционным проявлениям |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Доведение до сведения муниципальных служащих законодательства о коррупции, воспитание у муниципальных служащих и населения стойкого отрицательного отношения к любым коррупционным проявлениям |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Организация изучения антикоррупционного законодательства, а также запретов и ограничений, связанных с прохождением муниципальной службы |  | Руководители органов (структурных подразделений) администрации | Постоянно | - | - | - | - |
| 8. Контроль за соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов, установленных законодательством |  | Руководитель аппарата администрации Сызранского района | Постоянно | - | - | - | - |
| 9. Осуществление проверок достоверности декларирования муниципальными служащими сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера |  | Руководитель аппарата администрации Сызранского района | Постоянно | - | - | - | - |
| 10. Организация работы по отбору и обучению кадрового резерва. Назначение на муниципальные должности в первую очередь лиц, состоявших в кадровом резерве |  | Руководитель аппарата администрации Сызранского района | Постоянно | - | - | - | - |
| 11. Проведение ревизии должностных инструкций в целях конкретизации должностных функций, прав и обязанностей муниципальных служащих, устранения расплывчатых и неточных формулировок, внесение (при необходимости) изменений в должностные инструкции и трудовые договоры (соглашения) |  | Руководитель аппарата администрации Сызранского района | До 30.12.2010 | - | - | - | - |
| 12. Анализ обращений граждан и организаций с заявлениями и жалобами на коррупционные проявления в деятельности работников органов местно- го самоуправления. Принятие мер в соответствии с законодательством |  | Руководитель аппарата администрации Сызранского района Организационный отдел Собрания представителей | Постоянно | - | - | - | - |
| 13. Анализ статистических данных и иной информации о привлечении муниципальных служащих к ответственности за нарушения антикоррупци- онного законодательства. Доведение информации до сведения муниципальных служащих, принятие профилактических мер |  | Руководитель аппарата администрации Сызранского района Организационный отдел Собрания представителей | Постоянно | - | - | - | - |
| Цель: Привлечение общественных институтов (общественных объединений и граждан) к противодействию коррупции и контролю за деятельностью органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Образование комиссии по противодействию коррупции, привлечение внимания общественности и граждан к вопросам противодействия коррупции |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Организация работы комиссии по противодей- ствию коррупции в муниципальном районе Сызранский |  | Глава Сызранского района | Постоянно | - | - | - | - |
| 15.Регулярное размещение на сайте органов местного самоуправления, в печатных и иных СМИ нормативных правовых актов по вопросам местного значения муниципального района, разъяснений принятых актов, отчетов об их исполнении |  | Руководитель аппарата администрации Сызранского района | Постоянно | - | - | - | - |
| 16.Регулярное заслушивание руководителей органов (структурных подразделений) администрации по вопросам организации работы по противодействию коррупции |  | Комиссия по противодействию коррупции в муниципальном районе Сызранский | В соответ- ствии с планом работы комиссии | - | - | - | - |
| 17. Изготовление и размещение средств наглядной антикоррупционной агитации и пропаганды (плакаты, буклеты) в зданиях администрации |  | Администрация Сызранского района Редакция газеты «Красное Приволжье» | 2010 - 2012 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 19. Проведение круглых столов, и конференций по проблемам противодействия коррупции в муниципальном районе с участием некоммерческих организаций, общественных объединений, депутатов всех уровней, практиков |  | Руководитель аппарата администрации Сызранского района Организационный отдел Собрания представителей | февраль - май 2010, 2011, 2012 | - | - | - | - |
| Цель: Профилактика коррупционных правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Проведение целенаправленных превентивных мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Осуществление контроля за проведением аукционов, конкурсов и торгов по размещению муниципального заказа с целью недопущения нарушений законодательства |  | Финансовое управление администрации; Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации; Управление по строительству, архитектуре, жилищно - коммунальному и дорожному хозяйству администрации | Постоянно | - | - | - | - |
| 21. Изучение представле- ний, протестов, частных определений, иной информации прокуратуры, судов, иных правоохрани- тельных органов, о причинах и условиях, способствовавших совершению коррупционных правонарушений. Принятие мер в соответствии с законодательством |  | Юридический отдел администрации Сызранского района Юрисконсульт Собрания представителей | Постоянно | - | - | - | - |
| Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |

| Цель, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель | Прогнозируемые результаты |
| --- | --- | --- |
| Цель: Определение уровня коррупционности муниципальных служащих и состояния коррупциогенности нормативных правовых актов, принимаемых по вопросам местного значения муниципального района Сызранский |  |  |
| Задача: Постоянный мониторинг уровня коррупционности и проведение экспертизы муниципальных правовых актов на предмет выявления и устранения коррупциогенных положений |  |  |
| 1. Организация и проведение опросов населения, в т.ч. представителей среднего и малого бизнеса, с целью определения общественного мнения о состоянии и уровне коррупции в органах местного самоуправления муниципального района Сызранский | Руководитель аппарата администрации Сызранского района Организационный отдел Собрания представителей | Ежегодное снижение на 3% количества граждан, признающих наличие коррупции в органах местного самоуправления |
| 2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов администрации Сызранского района | Юридический отдел, юридические службы структурных подразделений администрации Сызранского района | Приведение нормативных правовых актов администрации в соответствие с антикоррупционным законодательством |
| 3.Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Собрания представителей Сызранского района | Юрисконсульт Собрания представителей | Приведение нормативных правовых актов администрации в соответствие с антикоррупционным законодательством |
| 4. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов администрации Сызранского района | Юридический отдел, юридические службы структурных подразделений администрации Сызранского района | Исключение коррупциогенных положений из проектов нормативных правовых актов, поступающих на подпись к Главе администрации Сызранского района |
| 5. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов Собрания представителей Сызранского района | Юрисконсульт Собрания представителей | Исключение коррупциогенных положений из проектов нормативных правовых актов Собрания представителей Сызранского района |
| 6. Осуществление антикоррупционного мониторинга в муниципальном районе Сызранский | Организационный отдел Собрания представителей | Повышение эффективности деятельности администрации Сызранского района по осуществлению антикоррупционной политики |
| 7. Контроль за исполнением антикоррупционного законодательства в органах (структурных подразделениях) администрации | Юридический отдел администрации Сызранского района Юрисконсульт Собрания представителей | Исключение фактов нарушения антикоррупционного законодательства муниципальными служащими и иными работниками администрации Сызранского района |
| 8. Анализ представлений и иной информации прокуратуры о нарушениях законности муниципальными служащими, принятие мер дисциплинарного и иного воздействия к нарушителям антикоррупционного законодательства | Руководитель аппарата администрации Сызранского района | Повышение служебной дисциплины, устранение коррупциогенных факторов в деятельности муниципальных служащих и иных работников администрации Сызранского района |
| 9. Организация изучения антикоррупционного законодательства, а также запретов и ограничений, связанных с прохождением муниципальной службы | Руководители органов (структурных подразделений) администрации Сызранского района | Повышение юридической грамотности и общего уровня квалификации муниципальных служащих |
| Цель: Формирование у муниципальных служащих нетерпимого отношения к любым коррупционным проявлениям |  |  |
| Задача: Доведение до сведения муниципальных служащих законодательства о коррупции, воспитание у муниципальных служащих и населения стойкого отрицательного отношения к любым коррупционным проявлениям |  |  |
| 10. Контроль за соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов, установленных законодательством | Руководитель аппарата администрации Сызранского района | Искоренение фактов на- рушений муниципальными служащими запретов и ограничений, предусмотренных законодательством о муниципальной службе |
| 11. Осуществление проверок достоверности декларирования муниципальными служащими сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера | Руководитель аппарата администрации Сызранского района | Искоренение фактов предоставления муници- пальными служащими недостоверных сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущест- венного характера |
| 12. Организация работы по отбору и обучению кадрового резерва. Назначение на муниципальные должности в первую очередь лиц, состоявших в кадровом резерве | Руководитель аппарата администрации Сызранского района | Привлечение на муниципальную службу квалифицированных специалистов |
| 13. Проведение ревизии должностных инструкций в целях конкретизации должностных функций, прав и обязанностей муниципальных служащих, устранения расплывчатых и неточных формулировок, внесение (при необходимости) изменений в должностные инструкции и трудовые договоры (соглашения) | Руководитель аппарата администрации Сызранского района | Исключение коррупциогенных положений из должностных инструкций муниципальных служащих и иных работников администрации Сызранского района |
| 14. Анализ обращений граждан и организаций с заявлениями и жалобами на коррупционные проявления в деятельности работников органов местного самоуправления. Принятие мер в соответствии с законодательством | Руководитель аппарата администрации Сызранского района Организационный отдел Собрания представителей | Выявление и устранение причин и условий, способствующих проявлению коррупции |
| 15. Анализ статистических данных и иной информации о привлечении муниципальных служащих к ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства. Доведение информации до сведения муниципальных служащих, принятие профилактических мер | Руководитель аппарата администрации Сызранского района Организационный отдел Собрания представителей | Повышение ответственности муниципальных служащих, устранение причин и условий, способствующих проявлению коррупции |
| Цель: Привлечение общественных институтов (общественных объединений и граждан) к противодействию коррупции и контролю за деятельностью органов местного самоуправления |  |  |
| Задача: Образование комиссии по противодействию коррупции, привлечение внимания общественности и граждан к вопросам противодействия коррупции |  |  |
| 14. Организация работы комиссии по противодействию коррупции в муниципальном районе Сызранский | Глава Сызранского района | Повышение эффективности деятельности администрации по реализации мер государственной анти- коррупционной политики на муниципальном уровне |
| 15. Регулярное размещение на сайте органов местного самоуправления, в ечатных и иных СМИ нормативных правовых актов по вопросам местного значения муниципального района Сызранский, разъяснений принятых актов, отчетов об их исполнении | Руководитель аппарата администрации Сызранского района | Повышение степени "прозрачности" деятельности администрации Сызранского района по решению вопросов местного значения |
| 16. Регулярное заслушивание руководителей органов (структурных подразделений) администрации по вопросам организации работы по противодействию коррупции | Комиссия по противодействию коррупции муниципальном районе Сызрани | Повышение ответственности руководителей органов (структурных подразделений) администрации за организацию работы по реализации мер, принимаемых администрацией по противодействию коррупции |
| 17. Изготовление и размещение средств наглядной антикоррупционной агитации и пропаганды (плакаты, буклеты) в зданиях администрации Сызранского района | Администрация Сызранского района Редакция газеты «Красное Поволжье» | Повышение уровня юридической грамотности работников администрации и граждан, посещающих здания администрации Сызранского района |
| 18. Проведение круглых столов, семинаров и конференций по проблемам противодействия коррупции в муниципальном районе Сызранский с участием некоммерческих организаций, общественных объединений, депутатов всех уровней, ученых, практиков | Руководитель аппарата администрации Сызранского района Организационный отдел Собрания представителей | Обсуждение проблемных вопросов противодействия коррупции на муниципальном уровне, выработка предложений по их решению |
| Цель: Профилактика коррупционных правонарушений |  |  |
| Задача: Проведение целенаправленных превентивных мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений |  |  |
| 19. Осуществление контроля за проведением аукционов, конкурсов и торгов по размещению муниципального заказа с целью недопущения нарушений законодательства | Финансовое управление администрации Сызранского района; Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Сызранского района; Управление по строительству, архитектуре, жилищно - коммунальному и дорожному хозяйству администрации Сызранского района | Искоренение фактов нарушения законодательства о размещении муниципального заказа |
| 20. Изучение представлений, протестов, частных определений, иной информации прокуратуры, судов, иных правоохранительных органов, о причинах и условиях, способствовавших совершению коррупционных правонарушений. Принятие мер в соответствии с законодательством | Юридический отдел администрации Сызранского района Юрисконсульт Собрания представителей | Выявление и устранение причин и условий, способствовавших проявлению коррупции |

- IV. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовые затраты на реализацию Программы составят 30 000 рублей.

Финансирование Программы будет осуществляться при наличии средств в бюджете муниципального района Сызранский на реализацию Программы.

- V. Оценка социально-экономической

эффективности реализации Программы

В результате реализации Программы предполагается достижение следующих положительных результатов:

1. Укрепление доверия населения и общественных институтов к деятельности органов местного самоуправления муниципальном районе Сызранский;

2. Снижение количества коррупциогенных положений в нормативных правовых актах, принимаемых администрацией по вопросам местного значения муниципального района Сызранский;

3. Сокращение количества заявлений и жалоб граждан и организаций на коррупционные проявления в деятельности органов местного самоуправления;

4. Повышение информированности населения о деятельности администрации по решению вопросов местного значения;

5. Снижение количества коррупционных правонарушений, совершенных муниципальными служащими;

6. Повышение дисциплины и ответственности муниципальных служащих, воспитание стойкого антикоррупционного стандарта поведения;

7. Формирование муниципальной нормативной правовой базы по противодействию коррупции;

8. Устранение причин и условий, способствующих формированию коррупционного поведения и совершению коррупционных правонарушений.