Информация

о ходе реализации областной целевой программы

за 2010 год

1. Областная целевая программа «Противодействие коррупции в Самарской области» на 2010 – 2012 годы (далее – программа).

2. Основные цели и задачи областной целевой программы:

Целью программы является противодействие коррупции, обеспечение защиты прав и законных интересов жителей Самарской области.

Задача 1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Самарской области.

Задача 2. Создание в органах государственной власти Самарской области и органах местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области комплексной системы противодействия коррупции.

Задача 3. Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к проявлениям коррупции.

Задача 4. Обеспечение прозрачности деятельности органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области.

Задача 5. Совершенствование координации при взаимодействии территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, правоприменительных органов, органов государственной власти Самарской области, органов местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области с субъектами антикоррупционной деятельности и институтами гражданского общества в сфере противодействия коррупции на территории Самарской области.

3.1. Результаты достижения целевых индикаторов (показателей) программы представлены в таблице 1.

2

Таблица 1

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов (показателей) областной целевой программы |  | Степень достижения целевых индикаторов (показателей) областной целевой программы, % | Источник информации для оценки целевых индикаторов (показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые значения | фактически достигнутые значения |  |  |
| Цель. Противодействие коррупции, обеспечение защиты прав и законных интересов жителей Самарской области |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан, удовлетворенных деятельностью органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области по обеспечению ими реализации государственной антикоррупционной политики на территории Самарской области, в общем количестве граждан, проживающих на территории Самарской области | % | 43 | 19,7 | 45% | По итогам проведения мониторинга «Общественное мнение о борьбе с коррупцией в Самарской области» за 2010 год |
| Задача 1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Самарской области |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество принятых нормативных правовых актов Самарской области по обеспечению реализации государственной антикоррупционной политики на территории Самарской области | единиц | 10 | 17 | 170% | Результат мониторинга принятия антикоррупционных нормативных правовых актов Самарской области в 2010 году, проводимого департаментом по вопросам общественной безопасности Самарской области (далее – департамент) для включения результатов в сводный ежегодный отчет о реализации мер по противодействию коррупции в Самарской области за 2010 год на основании запросов от 16.11.2010 № 4/1132, от 22.11.2010. № ДБ-4/1490, от 31.01.2011 № 4/70, от 31.01.2011 № ДБ – 4/90 |
| Задача 2. Создание в органах государственной власти Самарской области и органах местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области комплексной системы противодействия коррупции |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество принятых органами государственной власти Самарской области ведомственных целевых антикоррупционных программ | единиц | 12 | 22 | 180% | Результат мониторинга принятия ведомственных целевых программ проводимого департаментом для включения результатов в сводный ежегодный отчет о реализации мер по противодействию коррупции в Самарской области за 2010 год на основании запросов от 16.11.2010 № 4/1132, от 22.11.2010. № ДБ-4/1490, от 31.01.2011 № 4/70, от 31.01.2011 № ДБ – 4/90 |
| 4 | Количество принятых органами местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области муниципальных целевых антикоррупционных программ | единиц | 12 | 37 | 308% | Результат мониторинга принятия муниципальных программ проводимый департаментом для включения результатов в сводный ежегодный отчет о реализации мер по противодействию коррупции в Самарской области за 2010 год на основании запросов от 16.11.2010 № 4/1132, от 22.11.2010. № ДБ-4/1490, от 31.01.2011 № 4/70, от 31.01.2011 № ДБ – 4/90 |
| 5 | Количество образованных в органах государственной власти Самарской области и органах местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Самарской области (муниципальных служащих в Самарской области) и урегулированию конфликта интересов | единиц | 30 | 61 | 203% | Результат мониторинга проводимого департаментом для включения результатов в сводный ежегодный отчет о реализации мер по противодействию коррупции в Самарской области за 2010 год на основании запросов от 16.11.2010 № 4/1132, от 22.11.2010. № ДБ-4/1490, от 31.01.2011 № 4/70, от 31.01.2011 № ДБ – 4/90 |
| 6 | Количество служебных проверок, проведенных по выявленным фактам коррупционных проявлений в органах государственной власти Самарской области и органах местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области, в том числе на основании опубликованных в средствах массовой информации материалов журналистских расследований и авторских материалов | единиц | 900 | 1192 | 132% | По данным прокуратуры Самарской области письмо от 09.02.2011 № 86-14-85/11 |
| 7 | Количество проведенных субъектами антикоррупционной деятельности экспертиз нормативных правовых актов Самарской области на предмет выявления коррупциогенных факторов | единиц | 50 | 11 601 | 23 200% | По данным прокуратуры Самарской области письмо от 09.02.2011 № 86-14-85/11 |
| 8 | Количество проведенных мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной деятельности в органах государственной власти Самарской области и органах местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области | единиц | 4 | 4 | 100% | По договорам возмездного оказания услуг с департаментом от 25.03.2010 № 25/9, от 21.06.2010 № 41/31, от 23.09.2010 № 52/42, от 13.12.2010 № 77 |
| Задача 3. Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к проявлениям коррупции |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Количество информационно-аналитических материалов антикоррупционной направленности, размещенных в печатных средствах массовой информации Самарской области | единиц | 30 | 52 | 173% | Результат мониторинга проводимого департаментом для включения результатов в сводный ежегодный отчет о реализации мер по противодействию коррупции в Самарской области за 2010 год на основании запросов от 16.11.2010 № 4/1132, от 22.11.2010. № ДБ-4/1490, от 31.01.2011 № 4/70, от 31.01.2011 № ДБ – 4/90 |
| 10 | Количество информационно-коммуникационных Интернет-сайтов органов государственной власти Самарской области, органов местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области, отражающих информацию о принимаемых ими мерах по противодействию коррупции | единиц | 30 | 18 | 60% | Результат мониторинга проводимого департаментом для включения результатов в сводный ежегодный отчет о реализации мер по противодействию коррупции в Самарской области за 2010 год на основании запросов от 16.11.2010 № 4/1132, от 22.11.2010. № ДБ-4/1490, от 31.01.2011 № 4/70, от 31.01.2011 № ДБ – 4/90 |
| 11 | Количество проведенных научно-практических конференций и заседаний круглых столов по вопросам противодействия коррупции и недружественному поглощению организаций (рейдерству) на территории Самарской области | единиц | 2 | 2 | 100% | В рамках форума «Стратегия 2020». «Круглый стол» в СамГУ «Нет коррупции!» |
| 12 | Количество разработанных и принятых образовательно-просветительских программ для учащихся образовательных учреждений, учащихся учреждений начального профессионального образования, студентов средних специальных и высших учебных заведений по вопросам предупреждения коррупции | единиц | 10 | 86 | 860% | По данным министерства образования и науки Самарской области письмо от 10.02.2011 № МО-16/252 |
| Задача 4. Обеспечение прозрачности деятельности органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Количество опубликованных в средствах массовой информации Самарской области материалов о принятых руководством решениях по выявленным в органах государственной власти Самарской области и органах местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области фактах коррупции | единиц | 30 | 52 | 173% | Результат мониторинга проведенного департаментом для включения результатов в сводный ежегодный отчет о реализации мер по противодействию коррупции в Самарской области за 2010 год на основании запросов от 16.11.2010 № 4/1132, от 22.11.2010. № ДБ-4/1490, от 31.01.2011 № 4/70, от 31.01.2011 № ДБ – 4/90 |
| 14 | Количество размещенных на Интернет-сайтах органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области ежегодных отчетов о проводимой ими работе по предупреждению коррупционных правонарушений | единиц | 35 | 18 | 51% | Результат исследования каждого официального сайта органов власти и местного самоуправления Самарской области проведенного департаментом за 2010 год |
| 15 | Количество опубликованных в средствах массовой информации материалов о ходе реализации ведомственных целевых антикоррупционных программ органов государственной власти Самарской области | единиц | 10 | 9 | 90% | Результат мониторинга проведенного департаментом для включения результатов в сводный ежегодный отчет о реализации мер по противодействию коррупции в Самарской области за 2010 год на основании запросов от 16.11.2010 № 4/1132, от 22.11.2010. № ДБ-4/1490, от 31.01.2011 № 4/70, от 31.01.2011 № ДБ – 4/90 |
| 16 | Количество опубликованных в средствах массовой информации материалов о ходе реализации муниципальных целевых антикоррупционных программ органов местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области | единиц | 10 | 9 | 90% | Результат мониторинга проведенного департаментом для включения результатов в сводный ежегодный отчет о реализации мер по противодействию коррупции в Самарской области за 2010 год на основании запросов от 16.11.2010 № 4/1132, от 22.11.2010. № ДБ-4/1490, от 31.01.2011 № 4/70, от 31.01.2011 № ДБ – 4/90 |
| Задача 5. Совершенствование координации при взаимодействии территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, правоприменительных органов, органов государственной власти Самарской области, органов местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области с субъектами антикоррупционной деятельности и институтами гражданского общества в сфере противодействия коррупции на территории Самарской области |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Количество проведенных заседаний областной межведомственной комиссии по противодействию коррупции | единиц | 4 | 3 | 75% | Протоколы заседания областной межведомственной комиссии по противодействию коррупции от 29.04.2010 № ВА-4/3, от 09.07.2010 № ВА-4/4, от 17.12.2010 № ВА-4/5 (4/6) |
| 18 | Количество проведенных заседаний межведомственной комиссии по противодействию недружественным поглощениям организаций на территории Самарской области | единиц | 2 | 1 | 50% | Протокол заседания межведомственной комиссии по противодействию недружественным поглощениям организаций на территории Самарской области от 14.07.2010 № 3 |
| 19 | Количество информационных материалов, размещенных на ведомственных Интернет-сайтах территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и правоприменительных органов по рассмотренным ими коррупционным делам и принятым по ним решениям | единиц | 51 | 288 | 565% | Результат мониторинга проведенного департаментом для включения результатов в сводный ежегодный отчет о реализации мер по противодействию коррупции в Самарской области за 2010 год на основании запросов от 16.11.2010 № 4/1132, от 22.11.2010. № ДБ-4/1490, от 31.01.2011 № 4/70, от 31.01.2011 № ДБ – 4/90 |
| 20 | Количество опубликованных в ведомственных печатных изданиях территориальных органов федеральных органов исполнительной власти статей с информацией о принятых ими мерах противодействия и борьбы с коррупционными правонарушениями и преступлениями на территории Самарской области | единиц | 12 | 171 | 1 425% | Результат мониторинга проведенного департаментом для включения результатов в сводный ежегодный отчет о реализации мер по противодействию коррупции в Самарской области за 2010 год на основании запросов от 16.11.2010 № 4/1132, от 22.11.2010. № ДБ-4/1490, от 31.01.2011 № 4/70, от 31.01.2011 № ДБ – 4/90 |
| 21 | Количество размещенных на Интернет-сайтах территориальных органов федеральных органов исполнительной власти информационно-аналитических материалов об итогах ежегодно проводимой ими работы по предупреждению и пресечению коррупционных правонарушений и преступлений на территории Самарской области | единиц | 6 | 578 | 9 633% | Результат мониторинга проведенного департаментом для включения результатов в сводный ежегодный отчет о реализации мер по противодействию коррупции в Самарской области за 2010 год на основании запросов от 16.11.2010 № 4/1132, от 22.11.2010. № ДБ-4/1490, от 31.01.2011 № 4/70, от 31.01.2011 № ДБ – 4/90 |
| 22 | Среднее значение по всем целевым индикаторам (показателям) | единиц | 61,57 | 678,13 | 1 794% |  |

15

Причины не достижения утвержденных плановых значений целевых индикаторов (показателей) программы:

1. Доля граждан, удовлетворенных деятельностью органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области по обеспечению ими реализации государственной антикоррупционной политики на территории Самарской области, в общем количестве граждан, проживающих на территории Самарской области – значение по итогам 2010 года составило 19,7%.

Вместе с тем, тот же показатель на начало 2010 года составлял 20 %, что говорит о сопоставимости полученных цифр (см. методику расчета показателя эффективности реализации Программы).

Тем самым, можно констатировать тот факт, что уровень доверия граждан к антикоррупционной деятельности органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области в течение 2010 года оставался на одном и том же уровне.

Вместе с тем, считаем, что одной из основных причин недостаточной эффективности мер по противодействию коррупции – это отсутствие в органах государственной власти и органах местного самоуправления единой политики по обеспечению информированности граждан об их антикоррупционной деятельности, в том числе путем применения средств и методов антикоррупционной пропаганды, с целью формирования положительного имиджа власти в целом, а также государственных гражданских и муниципальных служащих в частности.

Неэффективность работы в этом направлении видна, в том числе исходя из результатов опросов общественного мнения граждан, проживающих на территории Самарской области.

Так, по данным статистики за 2010 год, основную информацию об антикоррупционной деятельности всех уровней власти 66% из общего количества опрошенных получали из федеральных СМИ, а доля граждан получающих информацию из региональных СМИ составила в 2010 году всего 6,8%. Причем подавляющее большинство опрошенных констатировало тот факт, что в течение 2010 года в федеральных и региональных СМИ в основном опубликовывалась негативная информация о деятельности органов власти, федеральных, региональных и муниципальных чиновников, а также о росте уровня коррупции в целом.

Кроме того, по данным ГУВД по Самарской области, опубликованным в региональных средствах массовой информации, за последние два года в регионе наблюдается значительный рост среднего размера взяток:

в 2009 году – 7,4 тыс. руб.;

в 2010 году – 16,7 тыс. руб.;

в 1 квартале 2011 года – 42 тыс. руб., что соответственно не способствует росту положительных оценок антикоррупционной деятельности органов власти со стороны населения, хоть косвенно и констатирует некоторую эффективность предпринимаемых на федеральном и региональном уровнях мерах по противодействию и борьбе с коррупцией, позволивших коррупционерам повысить расценки за свои «услуги» в шесть раз, с учетом повысившегося уровня риска быть пойманными.

В этой связи у населения складывается впечатление, что все меры по реализации государственной политики в сфере противодействия коррупции приводят только к росту среднего размера взяток и росту уровня коррупции в регионе – по оценке опрошенных респондентов он более 90%, что соответственно приводит к некоторому снижению уровня доверия населения к власти – 19,7%.

Кроме того, действие областной целевой программы «Противодействие коррупции в Самарской области» рассчитано на трехлетний период с 2010 по 2012 годы, поэтому говорить о достигнутых в отчетном году каких либо значительных результатах преждевременно, т.к. мы имеем значения целевых индикаторов и показателей Программы только за один год.

2. Количество информационно-коммуникационных Интернет-сайтов органов государственной власти Самарской области, органов местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области, отражающих информацию о принимаемых ими мерах по противодействию коррупции – 18 единиц.

Этот показатель соответствует числу сайтов органов исполнительной власти Самарской области и органов местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области, в структуре которых существуют антикоррупционные разделы либо размещена некоторая информация об их антикоррупционной деятельности, в том числе о принятых нормативных правовых актов, направленных на противодействие коррупции.

Из 25 органов исполнительной власти Самарской области такие разделы есть в девяти, из них 5 в министерствах и 4 в иных органах исполнительной власти Самарской области.

Из 37 органов местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области антикоррупционная информация есть только в девяти.

Основные причины – отсутствие достаточного финансирования и отсутствие желания у руководства заниматься решением этой проблемы.

В этой связи видится целесообразным и оправданным своевременно принятое и реализованное в 2010 году в рамках программы решение о создании и поддержании работы единого антикоррупционного информационно-коммуникационного правового ресурса Правительства Самарской области в сети Интернет с доменным именем «Антикоррупционная политика Самарской области» и адресом: www.samaraanticorr.ru.

Данный ресурс объединил в себе информацию об антикоррупционной деятельности всех субъектов противодействия коррупции как территориальных органов федеральных органов власти, правоохранительных органов, органов прокуратуры так органов государственной власти Самарской области, органов местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области, а также общественных объединений, региональных отделений политических партий, иных предприятий и организаций любых форм собственности, участвующих в реализации государственной антикоррупционной политики на территории Самарской области.

3. Количество размещенных на Интернет-сайтах органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области ежегодных отчетов о проводимой ими работе по предупреждению коррупционных правонарушений – 18 единиц, по числу существующих разделов на сайтах, см. п. 2.

4. Количество опубликованных в средствах массовой информации материалов о ходе реализации ведомственных целевых антикоррупционных программ органов государственной власти Самарской области – 9 единиц, по числу антикоррупционных разделов на сайтах органов исполнительной власти Самарской области, см. п. 2.

5. Количество опубликованных в средствах массовой информации материалов о ходе реализации муниципальных целевых антикоррупционных программ органов местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области – 9 единиц, по числу существующих антикоррупционных разделов на сайтах органов местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области, см. п.2.

6. Количество проведенных заседаний областной межведомственной комиссии по противодействию коррупции – 3 заседания.

По плану основных направлений работы областной межведомственной комиссии по противодействию коррупции в 2010 году, утвержденному Губернатором Самарской области, председателем комиссии 9 марта 2010 года в течение года планировалось проведение 4 заседаний комиссии – ежеквартально.

Вместе с тем, по причине низкой исполнительской дисциплины некоторых руководителей органов исполнительной власти Самарской области не принявших своевременных мер по разработке и принятию ведомственных целевых антикоррупционных программ в 2009 году, в нарушение поручений Губернатора Самарской области, председателя комиссии, сформулированных в протоколе заседания областной межведомственной комиссии по противодействию коррупции от 30 октября 2009 № ВА-4/1, проведение комиссии в III квартале 2010 года было нецелесообразно по причине фактического утверждения ведомственных целевых антикоррупционных программ в I – II кварталах 2010 года, что не позволяло на уровне Правительства Самарской области в достаточной степени оценить эффективность их реализации за столь малый промежуток времени.

В этой связи аппарату комиссии пришлось скорректировать план работы комиссии за III квартал 2010 года и по согласованию с Губернатором Самарской области, председателем комиссии (письмо от 11.11.2010 № ДБ-4/1435) провести в IV квартале 2010 года сдвоенное заседание комиссии (см. протокол от 17.12.2010 № ВА-4/5 (4/6)) на которой были рассмотрены предварительные результаты реализации ведомственных целевых антикоррупционных программ министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, министерством имущественных отношений Самарской области, министерством здравоохранения и социального развития Самарской области в 2010 году.

7. Количество проведенных заседаний межведомственной комиссии по противодействию недружественным поглощениям организаций на территории Самарской области – 1 заседание.

По плану основных направлений работы межведомственной комиссии по противодействию недружественным поглощениям организаций на территории Самарской области в 2010 году, утвержденному Губернатором Самарской области, председателем комиссии 7 апреля 2010 года в течение года планировалось проведение 2 заседания комиссии – один раз в полгода.

Вместе с тем, по причине низкой исполнительской дисциплины ряда руководителей органов исполнительной власти Самарской области, правоохранительных органов и органов прокуратуры Самарской области невыполнивших в установленные Губернатором Самарской области, председателем комиссии сроки поручений и рекомендаций, сформулированных в протоколе от 14.07.2010 № 3, проведение очередного заседания комиссии, запланированного на 20 декабря 2010 года было признано нецелесообразным.

В этой связи Губернатором Самарской области, председателем комиссии было принято решение о переносе заседания комиссии сначала на 29 декабря 2010 года, а потом на март 2011 года.

Информация о переносе заседания комиссии на 29 декабря 2010 года и на март 2011 года направлена в адрес членов комиссии и приглашенным письмами от 28.12.2010 № 4/1287 и от 18.01.2011 № 4/25.

3.2. Степень достижения показателей эффективности, установленных методикой:

Для оценки эффективности реализации областной целевой программы «Противодействие коррупции в Самарской области» на 2010 – 2012 годы используется показатель R – стоимость увеличения на один процент доли граждан, удовлетворенных деятельностью органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области по обеспечению ими реализации государственной антикоррупционной политики на территории Самарской области.

Показатель эффективности реализации Программы рассчитывается по формуле

V                            3 026,9

R = ---------,           R = ------------

NК - NН                     19,7 - 20

где:

V - общий объем средств областного бюджета, выделенных (освоенных) в отчетном году на реализацию программы (в тысячах рублей);

NК - доля граждан, удовлетворенных деятельностью органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области по обеспечению ими реализации государственной антикоррупционной политики на территории Самарской области, в общем количестве граждан, проживающих на территории Самарской области на конец отчетного года (в %);

NН - доля граждан, удовлетворенных деятельностью органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области по обеспечению ими реализации государственной антикоррупционной политики на территории Самарской области, в общем количестве граждан, проживающих на территории Самарской области на начало отчетного года (в %).

Коэффициенты NК и NН – взяты из итогового за 2010 год мониторинга опросов общественного мнения на тему: «Общественное мнение о борьбе с коррупцией в Самарской области» проводимых специализированной организацией, с которой, в рамках реализации соответствующего мероприятия программы департаментом заключен договор.

Плановое и фактически достигнутое значение показателя оценки эффективности реализации Программы приведено в таблице.

Расчетное значение показателя

оценки эффективности реализации Программы

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое значение | фактически достигнутое значение |
| Стоимость увеличения на один процент доли граждан, удовлетворенных деятельностью органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области по обеспечению ими реализации государственной антикоррупционной политики на территории Самарской области, в общем количестве граждан, проживающих на территории Самарской области (R) | тыс. рублей, % | 744 | * |

* - не представляется возможным рассчитать по причине некоторого снижения доли граждан, удовлетворенных деятельностью органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области по обеспечению ими реализации государственной антикоррупционной политики на территории Самарской области, в общем количестве граждан, проживающих на территории Самарской области по сравнению с началом и концом 2010 года.

По мнению департамента, показатель R не отвечает заложенным в нем критериям в связи с некоторой субъективностью полученных по итогам 2010 года результатов по уровню довольных антикоррупционной деятельностью органов власти и местного самоуправления граждан.

Считаем необходимым предложить оценивать эффективность реализации мероприятий программы на основании достижения целевых индикаторов (показателей) программы в каждом конкретном случае.

3.3. Анализ ресурсного обеспечения и выполнения мероприятий областной целевой программы:

Действие программы рассчитано на 3 этапа:

первый этап – 2010 год;

второй этап – 2011 год;

третий этап – 2012 год.

Общий объем финансирования программы за счет средств областного бюджета составляет 8 940 тысяч рублей, в том числе:

в 2010 году – 3 720 тысяч рублей;

в 2011 году – 2 400 тысяч рублей;

в 2012 году – 2 820 тысяч рублей.

Во исполнение мероприятий областной целевой программы «Противодействие коррупции в Самарской области» на 2010 – 2012 годы в 2010 году были выполнены все предусмотренные программой мероприятия, финансируемые из областного бюджета, а именно:

1. Проведены 4 ежеквартальных опроса общественного мнения по проблемам противодействия коррупции и эффективности реализации мер антикоррупционной деятельности на территории Самарской области. Подготовлен итоговый обобщенный материал с выводами и предложениями за год, размещенный на официальном антикоррупционном сайте. В 2010 году освоено 396 546,08 руб. из предусмотренных 400 000 руб. бюджетных средств.

2. Подготовлены и проведены торги с последующим заключением и реализацией контрактов на изготовление и издание 2-х томного сборника материалов по вопросам противодействия коррупции в Российской Федерации и Самарской области, объемом 500 страниц и тиражом 1000 экземпляров каждый. В 2010 году освоено 419 400 руб. из предусмотренных 420 000 руб. бюджетных средств.

3. Подготовлены и проведены торги с последующим заключением и реализацией контрактов по разработке, введению в эксплуатацию и поддержанию работы официального антикоррупционного информационно-коммуникационного правового ресурса (сайта) Правительства Самарской области в сети Интернет (под названием «Антикоррупционная политика Самарской области» и доменным именем: www.samaraanticorr.ru). В 2010 году освоено 1 807,5 тыс. руб. из предусмотренных 2 400 тыс. руб. бюджетных средств. Экономия 592 500 руб. по итогам 2010 года образовалась по причине проведения торгов в августе 2010 года, с фирмой исполнителем был заключен государственный контракт от 3.09.2010 № 13 на сумму 1 807 500 руб. в связи с тем, что фирма фактически приступила к исполнению работ по созданию сайта в сентябре 2010 года.

4. Подготовлены и проведены котировки (протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе от 11.08.2010) с последующим заключением и реализацией государственного контракта от 24.08.2010 № 11/34 на проведение двух семинарских занятий по повышению квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих по темам: «Противодействие коррупции в органах государственной и муниципальной власти», прошли обучение 50 государственных гражданских и муниципальных служащих. В 2010 году освоено 400 000 руб. из предусмотренных 500 000 руб. бюджетных средств. Экономия средств составила – 100 000 руб. по причине уменьшения суммы государственного контракта во время проведения котировок.

Общая сумма экономии средств программы в 2010 году составила 693 100 руб.

Тем самым, фактические средства затраченные на реализацию мероприятий программы в 2010 году составили – 3 026 900 руб.

Перераспределения средств между мероприятиями программы в 2010 году не было.

4. Механизм реализации программы:

4.1. Формами и методами организации мониторинга и контроля за ходом реализации программы стали поручения и рекомендации руководителям органов исполнительной власти Самарской области и органов местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области о необходимости своевременного исполнения мероприятий Программы, а также информирования в установленные сроки департамент, сформулированные в протоколах заседания областной межведомственной комиссии по противодействию коррупции от 29.04.2010 № ВА-4/3, от 09.07.2010 № ВА-4/4, от 17.12.2010 № ВА-4/5 (4/6).

Кроме того, департаментом в течение 2010 года неоднократно направлялись письма от 20.09.2010 № ДБ-4/1189, от 16.11.2010 № 4/1132, от 22.11.2010 № ДБ-4/1490, от 31.01.2011 № 4/70, от 31.01.2011 № ДБ – 4/90 в адрес всех органов государственной власти Самарской области, органов местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области, в правоохранительные органы и органы прокуратуры с запросом информации о ходе реализации мероприятий программы.

4.2. Изменения, внесенные в программу в 2010 году:

В 2010 году принято постановление Правительства Самарской области от 27.10.2010 № 524 «О внесении изменения в постановление Правительства Самарской области от 08.07.2009 № 329 «Об утверждении областной целевой программы «Противодействие коррупции в Самарской области» на 2010 – 2012 годы».

Изменение принято по инициативе прокуратуры Самарской области в соответствии со статьями 84 и 86 Устава Самарской области в целях приведения нормативных правовых актов Правительства Самарской области в соответствие с федеральным законодательством:

абзац третий подпункта 1.1 пункта 1 «Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Самарской области» раздела 4 «Перечень программных мероприятий», «проект постановления Правительства Самарской области «Об утверждении Методики проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов Самарской области в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции» (с учетом положений постановления Правительства Российской Федерации от 05.03.2009 № 196)» признать утратившим силу, в связи с утратившим силу постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2009 № 196.

5. Оценка государственным заказчиком – департаментом по вопросам общественной безопасности Самарской области итогов реализации программы за 2010 год:

В 2010 году достигнут значительный рост практически по всем основным индикаторам (показателям) программы.

Однако, некоторые проблемы возникли при создании в ведомственных и муниципальных Интернет сайтах антикоррупционных разделов для опубликования соответствующей информации об антикоррупционной деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области, тем самым были нарушены права граждан на получение соответствующей информации об антикоррупционной деятельности органов власти и местного самоуправления определяемые положениями Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

Основное препятствие, выявленное в этой связи – это отсутствие в достаточной мере финансирования этих направлений работ, отсутствие понимания у руководства органов власти и местного самоуправления в необходимости и оправданности создания таких специализированных разделов на своих сайтах, а также низкий уровень компьютерной информационной грамотности населения, являющихся фактическими пользователями данного вида услуг.

В этой связи видится стратегически правильным одно из направлений развития программы – это создание и поддержание работы единого антикоррупционного информационно-коммуникационного правового ресурса Правительства Самарской области в сети Интернет, который уже в настоящее время позволяет в значительной мере компенсировать отсутствие информации на ведомственных и муниципальных сайтах, путем ее размещения и динамического обновления на специализированном Правительственном сайте.

Анализ уровня финансирования мероприятий программы, направленных на совершенствование и поддержание работы сайта, проведение опросов общественного мнения, проведение обучения и повышение квалификации чиновников всех уровней, а также подготовка справочно-информационных изданий позволяет сделать предварительный вывод о том, что на эти цели выделено достаточно средств областного бюджета и дополнительное финансирование не требуется.

Анализ результатов реализации мероприятий программы позволяет сделать вывод, что определенные цели были достигнуты, заложен фундамент для дальнейшей реализации государственной политики в сфере противодействия коррупции на территории Самарской области.

В целом, антикоррупционную деятельность государственных органов власти, органов местного самоуправления, общественных антикоррупционных объединений на территории Самарской области в 2010 году можно оценить как удовлетворительную.

Вместе с тем, в целях дальнейшего развития государственной стратегии антикоррупционной политики, реализуемой на территории Самарской области, предлагаем усилить антикоррупционную пропаганду и общественный контроль за качественным и своевременным исполнением мероприятий областной целевой программы «Противодействие коррупции в Самарской области», ведомственных целевых и муниципальных антикоррупционных программ, в том числе путем совершенствования работы соответствующих сайтов в сети Интернет, акцентировав внимание специалистов и общественности на дальнейшем совершенствовании региональной антикоррупционной нормативной правовой базы, на проведении антикоррупционной экспертизы с мониторингом и анализом ее результатов для достижения поставленных Президентом и Правительством Российской Федерации целей – постепенного снижения уровня коррупции.

| Главный консультант департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области | И.В.Двуреченский |
| --- | --- |

3333062