Информация

о ходе реализации областной целевой программы

за 2011 год

1. Областная целевая программа «Противодействие коррупции в Самарской области» на 2010 – 2012 годы (далее – программа).

2. Основные цели и задачи областной целевой программы:

Целью программы является противодействие коррупции, обеспечение защиты прав и законных интересов жителей Самарской области.

Задача 1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Самарской области.

Задача 2. Создание в органах государственной власти Самарской области и органах местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области комплексной системы противодействия коррупции.

Задача 3. Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к проявлениям коррупции.

Задача 4. Обеспечение прозрачности деятельности органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области.

Задача 5. Совершенствование координации при взаимодействии территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, правоприменительных органов, органов государственной власти Самарской области, органов местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области с субъектами антикоррупционной деятельности и институтами гражданского общества в сфере противодействия коррупции на территории Самарской области.

3.1. Результаты достижения целевых индикаторов (показателей) программы представлены в таблице 1.

2

Таблица 1

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов (показателей) областной целевой программы |  | Степень достижения целевых индикаторов (показателей) областной целевой программы, % | Источник информации для оценки целевых индикаторов (показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые значения | фактически достигнутые значения |  |  |
| Цель. Противодействие коррупции, обеспечение защиты прав и законных интересов жителей Самарской области |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан, удовлетворенных деятельностью органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области по обеспечению ими реализации государственной антикоррупционной политики на территории Самарской области, в общем количестве граждан, проживающих на территории Самарской области | % | 50 | 28 | 56% | По итогам проведения мониторинга «Общественное мнение о борьбе с коррупцией в Самарской области» за 2011 год |
| Задача 1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Самарской области |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество принятых нормативных правовых актов Самарской области по обеспечению реализации государственной антикоррупционной политики на территории Самарской области | единиц | 15 | 15 | 100% | Результат мониторинга принятия антикоррупционных нормативных правовых актов Самарской области в 2011 году, проводимого департаментом по вопросам общественной безопасности Самарской области (далее – департамент) для включения результатов в сводный ежегодный отчет о реализации мер по противодействию коррупции в Самарской области за 2011 год на основании запросов от 22.11.2011 № 4/1052, 11.01.2012 № 4/6 |
| Задача 2. Создание в органах государственной власти Самарской области и органах местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области комплексной системы противодействия коррупции |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество принятых органами государственной власти Самарской области ведомственных целевых антикоррупционных программ | единиц | 19 | 19 | 100% | Результат мониторинга принятия антикоррупционных нормативных правовых актов Самарской области в 2011 году, проводимого департаментом для включения результатов в сводный ежегодный отчет о реализации мер по противодействию коррупции в Самарской области за 2011 год на основании запросов от 22.11.2011 № 4/1052, 11.01.2012 № 4/6 |
| 4 | Количество принятых органами местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области муниципальных целевых антикоррупционных программ | единиц | 24 | 24 | 100% | Результат мониторинга на основании запросов от 22.11.2011 № 4/1052, 11.01.2012 № 4/6 |
| 5 | Количество образованных в органах государственной власти Самарской области и органах местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Самарской области (муниципальных служащих в Самарской области) и урегулированию конфликта интересов | единиц | 40 | 40 | 100% | Результат мониторинга на основании запросов от 22.11.2011 № 4/1052, 11.01.2012 № 4/6 |
| 6 | Количество служебных проверок, проведенных по выявленным фактам коррупционных проявлений в органах государственной власти Самарской области и органах местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области, в том числе на основании опубликованных в средствах массовой информации материалов журналистских расследований и авторских материалов | единиц | 1100 | 1100 | 100% | По данным прокуратуры Самарской области |
| 7 | Количество проведенных субъектами антикоррупционной деятельности экспертиз нормативных правовых актов Самарской области на предмет выявления коррупциогенных факторов | единиц | 100 | 100 | 100% | По данным прокуратуры Самарской области |
| 8 | Количество проведенных мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной деятельности в органах государственной власти Самарской области и органах местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области | единиц | 4 | 3 | 75% | По договорам возмездного оказания услуг с департаментом |
| Задача 3. Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к проявлениям коррупции |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Количество информационно-аналитических материалов антикоррупционной направленности, размещенных в печатных средствах массовой информации Самарской области | единиц | 35 | 35 | 100% | Результат мониторинга на основании запросов от 22.11.2011 № 4/1052, 11.01.2012 № 4/6 |
| 10 | Количество информационно-коммуникационных Интернет-сайтов органов государственной власти Самарской области, органов местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области, отражающих информацию о принимаемых ими мерах по противодействию коррупции | единиц | 34 | 34 | 100% | Результат мониторинга на основании запросов от 22.11.2011 № 4/1052, 11.01.2012 № 4/6 |
| 11 | Количество проведенных научно-практических конференций и заседаний круглых столов по вопросам противодействия коррупции и недружественному поглощению организаций (рейдерству) на территории Самарской области | единиц | 4 | 4 | 100% | Результат мониторинга на основании запросов от 22.11.2011 № 4/1052, 11.01.2012 № 4/6 |
| 12 | Количество разработанных и принятых образовательно-просветительских программ для учащихся образовательных учреждений, учащихся учреждений начального профессионального образования, студентов средних специальных и высших учебных заведений по вопросам предупреждения коррупции | единиц | 20 | 20 | 100% | Результат мониторинга на основании запросов от 22.11.2011 № 4/1052, 11.01.2012 № 4/6 |
| Задача 4. Обеспечение прозрачности деятельности органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Количество опубликованных в средствах массовой информации Самарской области материалов о принятых руководством решениях по выявленным в органах государственной власти Самарской области и органах местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области фактах коррупции | единиц | 35 | 35 | 100% | Результат мониторинга на основании запросов от 22.11.2011 № 4/1052, 11.01.2012 № 4/6 |
| 14 | Количество размещенных на Интернет-сайтах органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области ежегодных отчетов о проводимой ими работе по предупреждению коррупционных правонарушений | единиц | 44 | 44 | 100% | Результат исследования каждого официального сайта органов власти и местного самоуправления Самарской области проведенного департаментом за 2011 год |
| 15 | Количество опубликованных в средствах массовой информации материалов о ходе реализации ведомственных целевых антикоррупционных программ органов государственной власти Самарской области | единиц | 20 | 20 | 100% | Результат мониторинга на основании запросов от 22.11.2011 № 4/1052, 11.01.2012 № 4/6 |
| 16 | Количество опубликованных в средствах массовой информации материалов о ходе реализации муниципальных целевых антикоррупционных программ органов местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области | единиц | 25 | 25 | 100% | Результат мониторинга на основании запросов от 22.11.2011 № 4/1052, 11.01.2012 № 4/6 |
| Задача 5. Совершенствование координации при взаимодействии территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, правоприменительных органов, органов государственной власти Самарской области, органов местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области с субъектами антикоррупционной деятельности и институтами гражданского общества в сфере противодействия коррупции на территории Самарской области |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Количество проведенных заседаний областной межведомственной комиссии по противодействию коррупции | единиц | 4 | 2 | 50% | Протоколы заседания областной межведомственной комиссии по противодействию коррупции от 12.05.2011 № ВА-4/7, от 29.12.2011 № ВА-4/8 |
| 18 | Количество проведенных заседаний межведомственной комиссии по противодействию недружественным поглощениям организаций на территории Самарской области | единиц | 2 | 1 | 50% | Протокол заседания межведомственной комиссии по противодействию недружественным поглощениям организаций на территории Самарской области от 16.05.2011 № 4 |
| 19 | Количество информационных материалов, размещенных на ведомственных Интернет-сайтах территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и правоприменительных органов по рассмотренным ими коррупционным делам и принятым по ним решениям | единиц | 102 | 102 | 100% | Результат мониторинга принятия антикоррупционных нормативных правовых актов Самарской области в 2011 году, проводимого департаментом для включения результатов в сводный ежегодный отчет о реализации мер по противодействию коррупции в Самарской области за 2011 год на основании запросов от 22.11.2011 № 4/1052, 11.01.2012 № 4/6 |
| 20 | Количество опубликованных в ведомственных печатных изданиях территориальных органов федеральных органов исполнительной власти статей с информацией о принятых ими мерах противодействия и борьбы с коррупционными правонарушениями и преступлениями на территории Самарской области | единиц | 24 | 24 | 100% | Результат мониторинга принятия антикоррупционных нормативных правовых актов Самарской области в 2011 году, проводимого департаментом для включения результатов в сводный ежегодный отчет о реализации мер по противодействию коррупции в Самарской области за 2011 год на основании запросов от 22.11.2011 № 4/1052, 11.01.2012 № 4/6 |
| 21 | Количество размещенных на Интернет-сайтах территориальных органов федеральных органов исполнительной власти информационно-аналитических материалов об итогах ежегодно проводимой ими работы по предупреждению и пресечению коррупционных правонарушений и преступлений на территории Самарской области | единиц | 8 | 8 | 100% | Результат мониторинга принятия антикоррупционных нормативных правовых актов Самарской области в 2011 году, проводимого департаментом для включения результатов в сводный ежегодный отчет о реализации мер по противодействию коррупции в Самарской области за 2011 год на основании запросов от 22.11.2011 № 4/1052, 11.01.2012 № 4/6 |
| 22 | Среднее значение по всем целевым индикаторам (показателям) | единиц | 82,95 | 82,75 | 93,75% |  |

15

Причины не достижения утвержденных плановых значений целевых индикаторов (показателей) программы:

1. Доля граждан, удовлетворенных деятельностью органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области по обеспечению ими реализации государственной антикоррупционной политики на территории Самарской области, в общем количестве граждан, проживающих на территории Самарской области – значение по итогам 2011 года составило 28% (в 2010 – 19,7%).

По мнению населения Самарской области, основными причинами коррупции в регионе по прежнему являются несовершенство законодательства – 55,1% (в 2010 – 50,1%) и отсутствие действенного механизма контроля деятельности чиновников, оставляющее решение проблем заинтересованных лиц на их усмотрение – 70% (в 2010 – 76%), что в итоге и не позволило достичь запланированного показателя уровня доверия в 50%.

2. Количество проведенных опросов общественного мнения, профинансированных за счет средств областного бюджета в 2011 году составило – 3 опроса.

Профинансировать и провести опрос общественного мнения в 1 квартале 2011 года не представилось возможным по причинам отсутствия на расчетном счету департамента необходимых денежных средств, т.к. в декабре 2010 года министерством управления финансами Самарской области, на основании годового прогноза по доходам и с учетом прогноза по источникам финансирования дефицита областного бюджета на 2011 год, было доведено до департамента процентное распределение по кварталам расходов областного бюджета 2011 года, на основании которого расходы, связанные с проведением опросов общественного мнения были запланированы на 2,3 и 4 кварталы 2011 года.

3. Количество проведенных в 2011 году заседаний областной межведомственной комиссии по противодействию коррупции (далее – комиссия) составило 2 заседания, заседаний межведомственной комиссии по противодействию недружественным поглощениям организаций на территории Самарской области 1 заседание, что составляет 50% от их запланированного количества.

Вместе с тем, следует отметить, что уменьшение количества проведенных заседаний в два раза было обусловлено сложным графиком работы Губернатора – председателя Правительства Самарской области, председателя комиссий в 2011 году – это было учтено при формирования повесток заседаний комиссий, в которые были дополнительно включены ранее заявленные вопросы, что в итоге позволило в полном объеме рассмотреть все запланированные к рассмотрению в отчетном году темы. Тем самым, уменьшение количества заседаний комиссий по факту не отразилось на качестве выполненной работы.

3.2. Степень достижения показателей эффективности, установленных методикой:

Для оценки эффективности реализации областной целевой программы «Противодействие коррупции в Самарской области» на 2010 – 2012 годы используется показатель R – стоимость увеличения на один процент доли граждан, удовлетворенных деятельностью органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области по обеспечению ими реализации государственной антикоррупционной политики на территории Самарской области.

Показатель эффективности реализации Программы рассчитывается по формуле

V                            2 400

R = ---------,           R = ------------

NК - NН                    28 - 19,7

где:

V - общий объем средств областного бюджета, выделенных (освоенных) в отчетном году на реализацию программы (в тысячах рублей);

NК - доля граждан, удовлетворенных деятельностью органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области по обеспечению ими реализации государственной антикоррупционной политики на территории Самарской области, в общем количестве граждан, проживающих на территории Самарской области на конец отчетного года (в %);

NН - доля граждан, удовлетворенных деятельностью органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области по обеспечению ими реализации государственной антикоррупционной политики на территории Самарской области, в общем количестве граждан, проживающих на территории Самарской области на начало отчетного года (в %).

Коэффициенты NК и NН – взяты из итогового за 2011 год мониторинга опросов общественного мнения на тему: «Общественное мнение о борьбе с коррупцией в Самарской области» проводимых специализированной организацией, с которой, в рамках реализации соответствующего мероприятия программы департаментом заключен договор.

Плановое и фактически достигнутое значение показателя оценки эффективности реализации Программы приведено в таблице.

Расчетное значение показателя

оценки эффективности реализации Программы

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое значение | фактически достигнутое значение |
| Стоимость увеличения на один процент доли граждан, удовлетворенных деятельностью органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области по обеспечению ими реализации государственной антикоррупционной политики на территории Самарской области, в общем количестве граждан, проживающих на территории Самарской области (R) | тыс. рублей, % | 342,85 | 289,16 |

3.3. Анализ ресурсного обеспечения и выполнения мероприятий областной целевой программы:

Общий объем финансирования программы за счет средств областного бюджета составляет 8 940 тысяч рублей, в том числе:

в 2010 году – 3 720 тысяч рублей;

в 2011 году – 2 400 тысяч рублей;

в 2012 году – 2 820 тысяч рублей.

Во исполнение мероприятий областной целевой программы «Противодействие коррупции в Самарской области» на 2010 – 2012 годы в 2011 году были выполнены практически все предусмотренные программой мероприятия, финансируемые из областного бюджета, а именно:

1. Проведены 3 ежеквартальных опроса общественного мнения по проблемам противодействия коррупции и эффективности реализации мер антикоррупционной деятельности на территории Самарской области. Подготовлен итоговый обобщенный материал с выводами и предложениями по итогам года, размещенный на официальном антикоррупционном сайте.

В 2011 году освоено 295 152,60 руб. из предусмотренных 400 000 руб. бюджетных средств. Экономия составила – 104 847,4 руб.

2. Подготовлены и проведены торги с последующим заключением и реализацией контрактов по поддержанию работы официального антикоррупционного информационно-коммуникационного правового ресурса (сайта) Правительства Самарской области в сети Интернет (под названием «Антикоррупционная политика Самарской области» и доменным именем: www.samaraanticorr.ru).

В 2011 году освоено 1 456 000 тыс. руб. из предусмотренных 1 500 тыс. руб. бюджетных средств. Экономия составила – 44 000 руб.

4. Подготовлены и проведены котировки с последующим заключением и реализацией государственного контракта на проведение двух семинарских занятий по повышению квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих по темам: «Противодействие коррупции в органах государственной и муниципальной власти», прошли обучение 50 государственных гражданских и муниципальных служащих.

В 2011 году освоено 400 000 руб. из предусмотренных 500 000 руб. бюджетных средств. Экономия средств составила – 100 000 руб. по причине уменьшения суммы государственного контракта во время проведения котировок.

Общая сумма экономии средств программы в 2011 году составила 248 847,40 руб.

Тем самым, фактические средства, затраченные на реализацию мероприятий программы в 2011 году составляют – 2 151 152,60 руб.

Перераспределения средств между мероприятиями программы в 2011 году не было.

4. Механизм реализации программы:

4.1. Формами и методами организации мониторинга и контроля за ходом реализации программы стали поручения и рекомендации руководителям органов исполнительной власти Самарской области и органов местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области о необходимости своевременного исполнения мероприятий Программы, а также информирования в установленные сроки департамент, сформулированные в протоколах заседания областной межведомственной комиссии по противодействию коррупции от 29.04.2010 № ВА-4/3, от 09.07.2010 № ВА-4/4, от 17.12.2010 № ВА-4/5 (4/6).

Кроме того, департаментом в течение 2011 года неоднократно направлялись письма в адрес всех органов государственной власти Самарской области, органов местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области, в правоохранительные органы и органы прокуратуры с запросом информации о ходе реализации мероприятий программы.

4.2. Изменений, внесенных в программу в 2011 году нет.

5. Оценка государственным заказчиком – департаментом по вопросам общественной безопасности Самарской области итогов реализации программы за 2010 год:

В 2011 году были выполнены в полном объеме практически все мероприятия программы, что как следствие, сказалось и на росте подавляющего большинства основных индикаторов (показателей) программы.

Анализ результатов реализации мероприятий программы позволяет сделать вывод, что были достигнуты практически все заявленные программой цели, на территории Самарской области сформирована система мер по противодействию коррупции в органах власти и местного самоуправления, что является мощным фундаментом для развития различных направлений антикоррупционной деятельности как заинтересованных органов власти, так негосударственных структур и отдельных граждан.

Считаем, что антикоррупционную деятельность государственных органов власти, органов местного самоуправления, общественных антикоррупционных объединений на территории Самарской области в 2011 году можно оценить как удовлетворительную с положительной динамикой.

Вместе с тем, в целях дальнейшего развития государственной стратегии антикоррупционной политики на территории Самарской области, предлагаем усилить антикоррупционную пропаганду и общественный контроль за реализацией мер антикоррупционной деятельности в органах власти и местного самоуправления.

Кроме того, департамент совместно с заинтересованными органами прокуратуры Самарской области, правоохранительными органами, органами государственной власти Самарской области, органами местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области, общественными объединениями и иными институтами гражданского общества преступил к разработке новой редакции областной целевой программы «Противодействие коррупции в Самарской области» на 2013 – 2015 годы, учитывающей специфику и проблемы реализации мер антикоррупционной деятельности на территории региона, опыт субъектов Российской Федерации, а также направления общей стратегии государственной политики в сфере противодействия коррупции, формируемой Президентом и Правительством Российской Федерации.

| Заместитель руководителя департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области | В.Д.Золотарев |
| --- | --- |

Двуреченский 3333062